## 2025
2025年第一季度市管城市道路占用挖掘计划
序号 | 道路名称 | 挖掘路段 | 辖区 | 项目简介 | 申报单位 | 预计工期 | 备注
1 | 兴中道（4） | 兴中道（柏苑路至中山三路段） | 东区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2025.2.20-2027.12.1
2 |  | 兴中道（假日广场至柏苑路段） | 东区/石岐区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2023.9.10-2027.12.1
3 |  | 新兴花园西门 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
4 |  | 市政协至孙文纪念公园门口 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
5 | 富康路（4） | 富康路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
6 |  | 康华路一小红绿灯至岐乐花园小区门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.1.01-2025.3.30
7 |  | 富豪山庄公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
8 |  | 富康路(石岐一小至宏基路段) | 石岐区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2023.9.10-2027.12.1
9 | 濠江西路（7） | 起弯道至濠泗路 | 东区 | 濠江西路改造（起弯道至濠泗路）工程 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 2024.11.27-2024.12.20
10 |  | 起弯道至濠泗路 | 东区 | 濠江西路改造（起弯道至濠泗路）工程 | 待定 | 2025.1.1-2025.4.1
11 |  | 濠江西路 | 东区 | 东区108天銮2/3栋-精装燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
12 |  | 沙湾路至东园路 | 东区 | 中山市东区学校外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
13 |  | 濠江西路 | 东区 | 城区新增流量计工程 | 中山公用水务有限公司 | 2024.1-2024.2
14 |  | 中间绿化带 | 火炬开发区 | 中山220千伏火炬（濠泗）输变电工程施工 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.01.01-2025.06.30
15 |  | 香山衡器~长江北路段 | 东区街道 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 中交一公局集团有限公司 | 2023.5.25-2027.4.30
16 | 康乐街、兴华路、兴中道、 | 康乐街、兴华路、兴中道、 | 东区 | 新建南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）中山段临时用电工程-兴中站后存车线10kV就近电源接入工程 | 中山市电力工程有限公司 | 2025.2.25-2025.3.31
17 | 富康路、康华路、 宏基路 | 中山市石岐街道富康路与康华路、宏基路交叉口 | 石岐区 | 岐江新城富康路交通配套设施工程项目 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 2025.1.1-2025.8.1
18 | 长逸路（5） | 三溪村南公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
19 |  | 兴文路至长逸路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
20 |  | 博爱七路至南外环路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
21 |  | 长逸路、南外环 | 东区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
22 |  | 长逸路与南外环交叉处 | 东区 | 南外环道路改造 | 中山市公路事务中心 | 2024.2.20-2024.3.31
23 | 长江路（9） | 远洋城天曜、疾病控制中心公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6- 2025.2.23
24 |  | 中山五路至博爱六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
25 |  | 中山六路至南外环路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
26 |  | 紫园 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
27 |  | 长江路 | 东区 | 火炬供电分局中山市兆业装饰实业有限公司业扩配套工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.1.7-2025.4.30
28 |  | 长江路、东沙一路 | 东区 | 岐江新城27号路信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
29 |  | 长江路 | 东区 | 长江六号法国餐厅外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
30 |  | 长江路与南外环交叉口 | 东区 | 绿华园农庄 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
31 |  | 长江路与南外环交叉处 | 东区 | 南外环道路改造 | 中山市公路事务中心 | 2024.2.20-2024.3.31
32 | 永安一路（2） | 南外环至兴南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
33 |  | 南外环与永安一路交叉处 | 南区 | 南外环道路改造 | 中山市公路事务中心 | 2024.2.20-2024.3.31
34 | 孙文东路（13） | 雅居街与兴中道中间 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
35 |  | 起湾道至长江路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
36 |  | 长江路至富湾南路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
37 |  | 东文路路至富湾南路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
38 |  | 东苑路2-6号、顺景阁小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
39 |  | 大柏山村小区（经联社） | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
40 |  | 威力村 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
41 |  | 竹苑新村 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
42 |  | 孙文东路 | 东区 | 东区新港花园外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
43 |  | 孙文东路 | 东区 | 东区涛居饮食店市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
44 |  | 孙文中路-五星村环村大道 | 石岐区、东区、火炬开发区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
45 |  | 长江路-五星村环村大道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
46 |  | 奕翠园、齐东、土瓜岭、完美金鹰．假日广场公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
47 | 柏苑路（6） | 柏苑路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
48 |  | 山际尾村小区（经联社） | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
49 |  | 花园新村 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
50 |  | 兴中道至华柏路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
51 |  | 华柏路-兴中道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
52 |  | 柏苑新村公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
53 | 博爱六路（6） | 博爱六路辅路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
54 |  | 博爱六路辅路 | 东区 | 中山市东区紫霞街园林宿舍燃气管道工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
55 |  | 紫马岭公园南门 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
56 |  | 从起湾道交汇处至长江路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
57 |  | 起湾道-长江路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.6.30
58 |  | 博览中心公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
59 | 博爱七路（9） | 中山职业技术学院 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
60 |  | 卫生健康局附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
61 |  | 博爱七路辅路至环山路 | 开发区 | 中山市洁亮京华洗涤有限公司管道燃气建设工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
62 |  | 博爱七路 | 开发区 | 中山市聚豪园餐饮管理有限公司 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
63 |  | 长江路至景观路段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
64 |  | 博爱七路 | 火炬开发区 | 城区新增流量计工程 | 中山公用水务有限公司 | 2024.2-2024.3
65 |  | 博爱七路 | 火炬 | 博爱七路给水管改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 45天
66 |  | 花园路至景观路 | 东区（市管） | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2024.1.1-2025.6.1
67 |  | 卫生局公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
68 | 城桂公路（5） | 城桂机动车检测站 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
69 |  | 粤宏石化加油站 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
70 |  | 文韵街附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
71 |  | 兴中道至南外环段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
72 |  | 军分区、博爱医院、孙文公园公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
73 | 东华路（5） | 东华路 | 石岐区 | 石岐区华发学府壹号市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
74 |  | 东华路、倚江路 | 石岐区 | 总部经济区信息管道项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
75 |  | 东华路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
76 |  | 宏基路至倚江路 | 石岐区 | 市政路改造 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.2.15-2025.12.31
77 |  | 时代云图公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
78 | 东文路（东文延长段）（5） | 中山五路至齐学路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
79 |  | 中山五路至后塘路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
80 |  | 中山五路至孙文东路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
81 |  | 孙文东路-中山五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
82 |  | 中山海关B2公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
83 | 东裕路（5） | 东区东裕社区东裕路31号、亨达花园一期出入口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
84 |  | 税务局 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
85 |  | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
86 |  | 起湾道至兴中道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
87 |  | 库充南公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
88 | 东苑路（3） | 东苑路2-6号、顺景阁小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
89 |  | 松苑路交汇处至东区规划局附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
90 |  | 顺景阁公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
91 | 东苑南路（7） | 亨达花园二期车道出入口、教委宿舍、教师新村 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
92 |  | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
93 |  | 亨尾村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
94 |  | 顺景花园附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
95 |  | 东苑南路 | 东区 | 东区教委宿舍市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
96 |  | 博爱五路-金钟湖公园 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 A21金钟水库片区支管到户排水管道修复工程 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
97 |  | 教师新村公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
98 | 凤鸣路（4） | 凤鸣路 | 石岐区 | 石岐区炜盈餐饮店市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
99 |  | 南基路至后岗涌泵站 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
100 |  | 凤鸣路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | （新改建）目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
101 |  | 凤鸣路公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
102 | 富湾南路（3） | 孙文东路至富湾东路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
103 |  | 孙文东路至富湾东路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
104 |  | 紫茵庭园公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
105 | 光明路（3） | 湖滨路至光明桥 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
106 |  | 光明路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
107 |  | 中山公园北门公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
108 | 湖滨路（5） | 湖滨路 | 石岐区 | 湖滨路38号 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
109 |  | 莲员西路至太平路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
110 |  | 莲员西路至仙湖正街段 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2-2025.11
111 |  | 靠逸仙湖段 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2-2025.11
112 |  | 北区中学、华侨新村、张溪南公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
113 | 华柏路（4） | 华柏路口（华佗庙小区) | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
114 |  | 华柏路2、4、12、14、16、18号 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
115 |  | 华柏路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
116 |  | 老干中心公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
117 | 康华路（5） | 起湾道至康湾路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
118 |  | 石岐区康华路 | 石岐区 | 中山市鸽鸟轩餐厅 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
119 |  | 康华路一小红绿灯至泓景苑小区 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.1.01-2025.3.30
120 |  | 中仪海伦堡门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.1.01-2025.3.30
121 |  | 中仪花园北、康华大桥南公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
122 | 莲塘路（3） | 太平路-莲塘东路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
123 |  | 莲员东路与莲塘路交叉处南侧47m、石岐职业中学北侧41m处 | 石岐区 | 中山市石岐街道华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.3.20-2025.4.30
124 |  | 莲塘路、厚兴牌坊公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
125 | 莲员东路（3） | 湖滨路-莲塘路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
126 |  | 中山市石歧区办事处大信社区居民委员会对应路段 | 石岐区 | 中山市石岐街道华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.3.5-2025.4.5
127 |  | 苏华赞医院公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
128 | 民科西路（2） | 民科西路 | 石岐区 | 分局岐江新城商业体建设项目业扩配套工程 | 中山供电局 | 2025.1.01-2025.3.30
129 |  | 大信海岸家园公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
130 | 南安路（2） | 南安路87号1栋至3栋人行路 | 石岐区 | 中山市石岐街道华光路片区老旧小区改造工程EPC+O（设计、施工+运营） | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.1.1-2025.1.20
131 |  | 南安路公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
132 | 起湾道（13） | 泰和街 | 东区 | 中山市东区公安宿舍后加立管小区燃气管道工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
133 |  | 起湾道 | 东区 | 中山市东区公安宿舍后加立管小区燃气管道工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
134 |  | 亨尾村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
135 |  | 中山四路至博爱五路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
136 |  | 中山五路至桃苑路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
137 |  | 城东名门 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
138 |  | 全球通公园附近，朗晴百汇中心附近， | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
139 |  | 中山四路至孙文东路（崩山涌泵站） | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
140 |  | 起湾道 | 东区 | 东区公安宿舍燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
141 |  | 起湾道 | 东区 | 中山108天銮给水工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 7天
142 |  | 起湾道 | 东区 | 东区供电分局南盛线、环保线网架完善工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.20-2024.4.20
143 |  | 濠江西路-城桂公路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
144 |  | 新村市场、和景花园A1、沙岗墟公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
145 | 松苑路（3） | 松苑小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
146 |  | 中山市代建项目管理办公室附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
147 |  | 市政府公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
148 | 兴文路（7） | 市交警支队 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
149 |  | 第一中学 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
150 |  | 凯能集团 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
151 |  | 长命水长逸路至三溪路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
152 |  | 帝璟东方 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
153 |  | 沙石路至长江路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
154 |  | 交警支队、博览中心南门（远洋城）公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
155 | 延龄路（2） | 湖滨路至太平路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
156 |  | 延龄路公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
157 | 银通街（6） | 体育路小学 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
158 |  | 体育馆、 全民健身广场 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
159 |  | 利和、中银大厦、 京华酒店 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
160 |  | 银通商务大厦附近，置地广场附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
161 |  | 中山三路-博爱四路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
162 |  | 全民健身广场公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
163 | 中山三路（4） | 市政府第二办公区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
164 |  | 利和、中银大厦、 京华酒店 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
165 |  | 华柏花园、华佗庙 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
166 |  | 市政府第二办公区、利和广场公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
167 | 中山四路（3） | 中山四路 | 东区 | 东区新兴花园（后加立管）燃气管道安装工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
168 |  | 松苑小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
169 |  | 库充北公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
170 | 中山五路（3） | 中山四路至中山六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
171 |  | 起湾道至东文路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
172 |  | 东区办事处、中山海关A1、紫马岭公园（爱尔眼科医院）公交站台 | 东区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
173 | 竹苑路（2） | 竹苑新村 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
174 |  | 竹苑路与金龙街 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30 | 锦绣阁
175 | 金龙街（3） | 金龙横街-松苑路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
176 |  | 金龙街与金龙东街 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30 | 彩虹阁
177 |  | 松苑小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
178 | 金龙街横街 | 金龙街与金龙街横街 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30 | 青晖阁
179 | 翠兴街（2） | 东苑南路-兴中道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
180 |  | 兴中道至库充大街 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
181 | 翠盈街（3） | 翠盈街 | 东区 | 东区新兴花园（后加立管）燃气管道安装工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
182 |  | 中山四路-公园路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
183 |  | 翠兴街至东裕路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
184 | 兴华街（10） | 华柏路至兴中道 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
185 |  | 华柏花园出入口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
186 |  | 裕华楼入口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
187 |  | 花园新村北出入口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
188 |  | 花园新村南出入口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
189 |  | 花园新村 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
190 |  | 华柏花园、华佗庙 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
191 |  | 华柏花园与裕华楼小区中间 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
192 |  | 华苑大街兴华街路口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
193 |  | 花园新村北区南侧 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
194 | 华苑大街（2） | 花园新村北区东侧 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
195 |  | 花园新村 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
196 | 恒信街（5） | 恒信街 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
197 |  | 怡华街-岐关西路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
198 |  | 怡华街至岐关西路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
199 |  | 怡华街至岐关西路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
200 |  | 怡华街至岐关西路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
201 | 岐关西路（6） | 怡华苑小区西侧辅路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
202 |  | 青旅大厦、 石岐城市候机楼 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
203 |  | 青旅大厦至恒宝街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
204 |  | 岐关西路 | 石岐区 | 石岐区杨仙逸小学外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
205 |  | 中山三路-博爱四路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
206 |  | 迎阳正大街至迎阳正街 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.30 | 豪逸华庭
207 | 华夏街（2） | 市政府第二办公区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
208 |  | 华夏小区门口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
209 | 景观路（7） | 长江水世界 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
210 |  | 景观路 | 东区 | 中山市悦禾餐饮服务有限公司燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
211 |  | 景观路 | 东区 | 长江商业城店外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
212 |  | 博爱七路与景观路路口 | 东区 | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2024.11.20-2025.6.30
213 |  | 长江路路口 | 东区 | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2024.3.1-2025.4.1
214 |  | 景观路、南外环 | 东区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
215 |  | 景观路人行道 | 东区 | 2024年东区街道桥岗社区、远洋社区、长江三溪社区小区排水管网改造工程 | 中交路桥华南有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
216 | 文韵街（2） | 兴中道-博爱五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
217 |  | 文化艺术中心 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
218 | 体育路（3） | 体育路小学 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
219 |  | 体育街附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
220 |  | 兴中道-岐关西路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
221 | 广珠公路（2） | C+营地 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
222 |  | 骏泰豪电商园 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
223 | 槎桥路（2） | 槎南路至广珠公路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
224 |  | 槎桥第一工业区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
225 | 新安路（2） | 新安村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
226 |  | 新安厂房 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
227 | 槎南路（4） | 沙石公路至兰桂路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
228 |  | 永安一路至金竹山正街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
229 |  | 兰桂路-沙石公路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
230 |  | 沙岗村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
231 | 沙石公路（2） | 槎南路至公园路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
232 |  | 广珠公路至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
233 | 桃苑路（3） | 起湾道-孙文东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 A19紫马岭公园片区支管到户排水管道修复工程 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
234 |  | 起湾道至孙文东路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
235 |  | 起湾道至孙文东路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
236 | 齐乐路（4） | 孙文东路至乐天幼儿园 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
237 |  | 孙文东路至齐学路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
238 |  | 东文路-齐东新村西街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.2.10-2025.4.30
239 |  | 孙文东路-中山五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.2.10-2025.4.30
240 | 博爱五路（3） | 兴中道至起湾道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
241 |  | 顺景商业中心附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
242 |  | 博爱四路至博爱六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
243 | 悦朗路（2） | 沙石路至永安一路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
244 |  | 槎南路至沙石公路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
245 | 中关街（2） | 东文路-中山五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
246 |  | 中山五路至东文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
247 | 鳌长公路（2） | 中山五路-长江北路 南外环路-景观路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 A19紫马岭公园片区、A20紫马岭南片区、A22 长江水库北片区支管到户排水管道修复工程 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
248 |  | 大寮路至景观路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
249 | 银湾南路（4） | 孙文东路至蔷薇路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
250 |  | 蔷薇路至银湾东路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
251 |  | 蔷薇路至银湾东路 | 东区 | 东区铭厨农庄及宝珑荟家宴外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
252 |  | 银湾南路 | 东区 | 东区中山市汉煌餐饮管理有限公司燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
253 | 富湾东路（4） | 起湾道-富湾南路段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.2.10-2025.4.30
254 |  | 起湾道至富湾南路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
255 |  | 富湾南路至起湾道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
256 | 齐学路（3） | 齐学路 | 东区 | 东区保利臻悦府外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
257 |  | 齐学路 | 东区 | 保利臻悦府给水工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 7天
258 |  | 齐乐路至齐东新村西街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
259 | 中山六路（2） | 中山六路 | 东区 | 中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域）-管网完善工程 | 中建三局集团有限公司 | 2025.1.10-2025.1.20
260 |  | 长江路至东江路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
261 | 银湾东路（2） | 银湾东路 | 东区 | 中山市东区银湾东路（御景湾花园）外围市政燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
262 |  | 起湾道至银湾南路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
263 | 华川街（2） | 起湾道-富嘉路段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
264 |  | 富嘉路至起湾道 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
265 | 富嘉路（2） | 富湾北路至富湾东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
266 |  | 富湾南路至富湾东路 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
267 | 月湾路（2） | 起湾道至起湾大街 | 东区 | 2023东区街道桃苑社区、起湾社区、齐富湾社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
268 |  | 起湾道-月湾路交叉口 | 东区 | 电子警察户外设施维护项目（2024年-2027年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.2.31-2024.12.30
269 | 康乐大街 | 大柏山正街68号（发电厂宿舍） | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
270 |  | 大柏山村小区（经联社） | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
271 |  | 宝石坊 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
272 | 金龙横街（2） | 金龙西街-龙井街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
273 |  | 松苑小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
274 | 金龙东街（2） | 金龙街-彩虹街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
275 |  | 松苑小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
276 | 建设街（4） | 华柏花园至裕华楼小区 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
277 |  | 花园新村 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
278 |  | 华柏花园、华佗庙 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
279 |  | 富华楼、康华楼、裕华楼 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
280 | 博爱四路（2） | 沙岗立交桥附近 | 东区 | 中山市东区街道暗涵整治工程 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 2025.01.1-2025.03.31
281 |  | 兴中道-银通街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
282 | 民科东路（3） | 民科东路至兴通路 | 石岐区 | 石岐区食品加工厂外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
283 |  | 东明北路-广珠城际高铁段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
284 |  | 东明北路至兴创路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
285 | 兴利路（5） | 兴利路和民盈西路交界处 | 石岐区 | 民盈西路（兴港南路至兴利路段）工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2025.1-2025.7
286 |  | 江滨西路至民富路 | 石岐 | 中山北站片区雨污分流改造项目 | 石岐街道农业农村局 广东弘旭建设集团有限公司 | 2025.1.1-2025.2.28
287 |  | 兴利路 | 石岐区 | 分局岐江新城商业体建设项目业扩配套工程 | 中山供电局 | 2025.1.01-2025.3.30
288 |  | 民科西路至民盈西路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
289 |  | 兴利路（穿越民科西路） | 石岐区 | 石岐区中铁城建集团有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
290 | 莲员西路（3） | 仙湖直街至湖滨路段落 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2-2025.11
291 |  | 青溪路-莲员东路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
292 |  | 员峰振兴路至莲员西路 | 石岐区 | 石岐区和顺苑、富逸苑市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
293 | 宏基路（4） | 宏基路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
294 |  | 湖滨中路至起湾道 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
295 |  | 宏基路 | 石岐区 | 石岐区白喜雀饮食责任有限公司燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
296 |  | 宏基路 | 西区 | 西区中山日健食品车间外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
297 | 先施一路（2） | 永安三路至城南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
298 |  | 先施一路 | 南区 | 南区中山公用工程有限公司市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
299 | 白石南街（2） | 越来南路至博爱三路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.21
300 |  | 白石南街至规划路 | 南区 | 南区玖悦云府市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
301 | 银潭一路（2） | 月华路至竹秀园北街 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
302 |  | 银潭中路至银潭一路 | 南区 | 南区银谭一路2-4号市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
303 | 悦来南路（3） | 白石南街至发疯涌 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.20
304 |  | 白石路至博爱三路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.23
305 |  | 悦来南路 | 南区 | 南区穗丰花园市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
306 | 蓝波路（3） | 蓝波路 | 西区街道 | 中山路南片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12-2025.06.12
307 |  | 蓝波路 | 西区 | 西区印象岐江工业园外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
308 |  | 中山二桥匝道至中山一桥底 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
309 | 西河东路（5） | 翠景道至西河东路 | 西区 | 西区有字头餐饮管理有限公司市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
310 |  | 翠景道-下闸路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
311 |  | 西河东路 | 西区街道 | 中山路南片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12-2025.06.12
312 |  | 西河东路 | 西区街道 | 中山路东片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12-2025.06.12
313 |  | 西河东路 | 西区 | 西区铁城小学市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
314 | 下闸路（4） | 下闸路 | 西区街道 | 中山路东片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12- 2025.06.12
315 |  | 下闸路 | 西区街道 | 中山路南片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12-2025.06.12
316 |  | 富华道至西河东路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
317 |  | 下闸路 | 西区 | 西区下闸新村、工商宿舍、金银辉大厦、香山大街40号市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
318 | 彩虹大道（4） | 彩虹大道 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程(西区段） | 中山公用工程有限公司 | 2025.1.3-2025.3.30
319 |  | 彩虹大道、康景路 | 西区 | 康景路西区段迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
320 |  | 彩虹大道至锦绣街至锦湖街 | 西区 | 西区锦绣花园市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
321 |  | 彩虹大道 | 西区 | 西区云米知能市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
322 | 金港路（2） | 金港路 | 西区 | 西区朗城家园市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
323 |  | 金港路 | 西区 | 西区金宝阁市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
324 | 富华道（7） | 景裕新村至烟洲新村 | 西区街道 | 富华道东片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.15-2025.09.30
325 |  | 富华道与升华路交汇处 | 西区街道 | 富华道西片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.15-2025.09.30
326 |  | 富华道-西堤路交叉口 | 西区 | 电子警察户外设施维护项目（2024年-2026年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.2.31-2024.12.30
327 |  | 富华道-中山一路交叉口 | 西区 | 电子警察户外设施维护项目（2024年-2025年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.1.1-2025.12.30
328 |  | 富华道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
329 |  | 富华道至穗苑大街 | 西区 | 西区富华新天地市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
330 |  | 富华道至升华路 | 西区 | 西区广南大厦市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
331 | 岐沙路（4） | 岐沙路 | 西区 | 西区日升华庭市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
332 |  | 升华道至105国道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
333 |  | 岐沙路 | 西区 | 岐沙路周边给水管改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 60
334 |  | 富华道与升华路交汇处 | 西区街道 | 富华道西片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.15-2025.09.30
335 | 升华路（2） | 升华路 | 西区街道 | 中山路东片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12-2025.06.12
336 |  | 西区街道升华路 | 西区 | 中山市续航商业管理有限公司 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
337 | 仙湖正街（2） | 碧湖西街至湖滨路段落 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2-2025.11
338 |  | 永全街至湖滨路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
339 | 香山大街（3） | 香山大街 | 西区街道 | 中山路东片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12-2025.06.12
340 |  | 香山大街 | 西区街道 | 中山路南片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.12-2025.06.12
341 |  | 中山一路至升华道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
342 | 博爱一路（2） | 博爱一路 | 西区 | 城区新增流量计工程 | 中山公用水务有限公司 | 2024.1-2024.2
343 |  | 105国道至中山二桥 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
344 | 新居路 | 新居路 | 西区街道 | 翠景道沿线老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.20-2025.03.31
345 |  | 翠洲街至长洲康体园 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
346 | 白石南路（2） | 白石南路 | 南区 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.02.15-2025.03.20
347 |  | 白石南路 | 南区+石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
348 | 民生路（2） | 中山二路-民权路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
349 |  | 白水井大街至中山二路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.30 | 康星顿
350 | 顺通路（2） | 岐沙路与顺通路交汇处 | 西区街道 | 富华道西片区老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.15-2025.09.30
351 |  | 富华道-西河东路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
352 | 博爱三路（2） | 越来南路至白石路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.22
353 |  | 悦来南路至岐关西路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
354 | 星华路（2） | 星华路人行道 | 南区 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.04-2025.01.20
355 |  | 月华路至兴南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
356 | 大新路（2） | 大新路 | 南区 | 中山市南区街道暗涵治理工程 | 中山市南区街道农业农村局 | 2025.2.13-2024.3.31
357 |  | 城南四路至茶亭路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
358 | 华光路（2） | 悦凯路至悦富路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.20
359 |  | 中山一桥至白石涌 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
360 | 西河西路（2） | 西河西路右侧人行道 | 西区街道 | 西区铁城小学扩建工程，拟扩建一栋6层综合楼，因施工需要需占用西河西路右侧人行道 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.10-2025.09.30
361 |  | 105国道至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
362 | 民盈东路（2） | 东明北路至兴创路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
363 |  | 民盈西路-民盈东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
364 | 兴岐路（2） | 民科东路至东港湾公园 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
365 |  | 民盈东路-兴发路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
366 | 兴顺路（2） | 江滨东路至东明北路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
367 |  | 东明北路-江滨东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
368 | 兴发路（2） | 民盈东路至江滨东路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
369 |  | 北外环路至江滨东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
370 | 沙湾路（2） | 沙湾路、东沙一路 | 东区 | 岐江新城27号路信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
371 |  | 人行道 | 东区 | 中山220千伏火炬（濠泗）输变电工程施工 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.01.01-2025.06.30
372 | 兴港南路、兴港南路（康华西）（2） | 兴港南路 | 石岐区 | 兴港南路改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
373 |  | 全段 | 石岐区、港口镇 | 兴港南路（康华西）工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2025.1-2025.6
374 | 白石路（2） | 悦秀路至悦丽路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.1.10-2025.3.25
375 |  | 越来南路至博爱三路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.20
376 | 江滨西路（2） | 兴利路至兴盛路 | B2 | 中山北站片区雨污分流改造项目 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 2025.1.1-2025.1.28
377 |  | 兴利路至兴盛路 | 石岐 | 中山北站片区雨污分流改造项目 | 石岐街道农业农村局 广东弘旭建设集团有限公司 | 2025.1.1-2025.2.28
378 | 民富路（2） | 兴利路至兴港南路 | B2 | 中山北站片区雨污分流改造项目 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 2025.1.1-2025.1.28
379 |  | 兴利路至兴盛路 | 石岐 | 中山北站片区雨污分流改造项目 | 石岐街道农业农村局 广东弘旭建设集团有限公司 | 2025.1.1-2025.2.28
380 | 江滨东路（2） | 兴港南路-东明北路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
381 |  | 兴顺路至兴创路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
382 | 南江路（3） | 华光路69号至南江路65路段 | 石岐区 | 中山市石岐街道华光路片区老旧小区改造工程EPC+O（设计、施工+运营） | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.1.1-2025.1.20
383 |  | 处于悦兴街与方基冲大街 | 石岐区 | 市政人行道改造 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.10.15
384 |  | 亚太医院南侧 | 石岐区 | 排水管道改造 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.10.15
385 | 翠景道（2） | 翠景道 | 西区街道 | 翠景道沿线老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.20-2025.03.31
386 |  | 翠景道 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程(西区段） | 中山公用工程有限公司 | 2025.1.3-2025.3.30
387 | 爱才路 | 人行道 | 东区 | 中山220千伏火炬（濠泗）输变电工程施工 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.01.01-2025.06.30
388 | 优才路 | 人行道 | 东区 | 中山220千伏火炬（濠泗）输变电工程施工 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.01.01- 2025.06.30
389 | 银湾北路 | 银湾北路 | 东区 | 东区供电分局新增箱变解决银湾北路六巷公用箱变台区低电压工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.20-2024.4.20
390 | 兴中道、孙文东路 | 兴中道、孙文东路 | 东区 | 南中城际（中山段）工程兴中站一期工程东区供电分局10kV莲峰线线路迁改（资金补偿） | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.20-2024.4.20
391 | 长江路、三溪路、兴文路 | 长江路、三溪路、兴文路 | 东区 | 东区供电分局教育线、品峰线网架完善工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.20-2024.4.20
392 | 后塘路、紫新东街（东文路延长段） | 紫马岭公用东门门口路段 | 东区 | 紫马岭东门迁改项目 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.20-2024.4.20
393 | 长逸路、南外环、三溪路 | 长逸路、南外环、三溪路 | 东区 | 人民医院迁改项目 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.20-2024.4.20 | 人民医院迁改项目位置为长逸路延长段
394 | 翠景道、彩虹大道 | 鸿源二手车市场门口至中山创志汽车销售店门口、彩虹大道给与康景路交界处埃安汽车销售店门口转湾处、翠景道康安路与翠沙路之间中间位置至迪卡浓体育用品销售店门口路段 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程西区供电分局彩秀线等线路迁改（资金补偿）工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.28-2024.5.20
395 | 粤信路、嘉富路 | 粤信路与嘉富路交叉路口至时美辰小区北门艾古发廊门口路段、粤信路与嘉富路交叉路口至嘉富路金朗华庭小区入口路段。 | 西区 | 西区供电分局隆熙线金叶支线网架完善工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.20-2024.4.10
396 | 隆兴北路、隆平路 | 隆平路沙古公路北侧50米至隆平路沙古公路南侧隆兴街路口止、隆兴北路与深茂铁路高架桥交叉路口至隆兴北路与沙古公路交叉路口 | 西区 | 西区供电分局隆新线龙四支线和大昌支线网架完善 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.25-2024.4.25
397 | 港隆南路，金港路、彩虹大道、北外环 | 港隆南路四通货架有限公司门口人行道路段 | 西区 | 西区供电分局员峰站新出员朗线转接沙朗线负荷工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.3.10-2024.4.10
398 | 联业路 | 金昌工业路至兆峰路之间人行道路段 | 西区 | 西区供电分局新增三家村箱变解决新增负荷工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024.2.25-2024.4.15
399 | 隆平路 | 隆平路与105国道交界处靠隆平路一侧100米左右 | 西区 | 西区供电分局泰兴线永兴公用箱变改造工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2024..15-2024.4.15
400 | 桂园路 | 华柏路口至侨中初中部围墙 | 石岐区 | 石岐供电分局莲塘站华桂线馈线自动化改造工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.1.01-2025.3.30
401 | 仙湖新村内、仙湖正街等 | 仙湖新村内 | 石岐区 | 石岐供电分局莲塘站保健线馈线自动化改造工程 | 广东电网责任有限公司中山供电局 | 2025.1.01-2025.6.30
402 | 饶弯街 | 饶湾街、长江路 | 东区 | 饶弯街信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31
403 | 新宁街 | 党校4号后门侧至中环广场1座保安岗亭旁 | 东区 | 电信东区帝璟东方管道接入工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.3.3-2025.3.10
404 | 金鹰街 | 金鹰街万象汇对开路段至学院路交叉口 | 东区 | 电子警察户外设施维护项目（2024年-2028年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.1.31-2024.12.30
405 | 星汇西路 | 星汇西路香山小学路段 | 东区 | 电子警察户外设施维护项目（2024年-2029年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.2.31-2024.12.30
406 | 南外环 | 南外环辅路树木园对开人行道 | 南区 | 电子警察户外设施维护项目（2024年-2030年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.2.31-2024.12.30日
407 | 城南二路 | 城南二路南面人行道 | 南区 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2024.12.01-2025.12.31
408 | 南兴街 | 南兴街 | 南区 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2024.12.01-2025.12.31
409 | 兴南路 | 兴南路 | 南区 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.04=2025.01.20
410 | 城南路 | 城南路 | 南区 | 中山市南区街道暗涵治理工程 | 中山市南区街道农业农村局 | 2025.2.13-2025.3.31 | （一、二、三路为市管道路）
411 | 悦富路 | 悦秀路至悦丽路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.20
412 | 南江街 | 岐关西路至博爱三路 | 石岐 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 广东昊佳建设工程有限公司 | 2025.2.20-2025.4.20
413 | 兴创路 | 民科东路至江滨东路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
414 | 东明北路 | 民科东路至江滨东路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.1.2-2025.1.25
415 | 方基涌大街 | 方基涌大街 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
416 | 民族东路 | 民族东路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
417 | 亭子下大街 | 亭子下大街 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
418 | 泰安路 | 泰安路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
419 | 富康北路 | 富康北路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
420 | 东兴路 | 东兴路 | 石岐街道 | 包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大滘涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共 19 条覆盖渠的管网摸查、沿暗涵新建截污系统。 |  |  | 目前还在开展初步设计，预计2024年底招出施工单位，2025年进场施工
421 | 孙文西路 | 孙文西路与莲塘路交叉处 | 石岐区 | 中山市石岐街道上佳里片区老旧小区 改造工程项目施工 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.20-2025.3.31
422 | 方基冲大街 | 方基冲大街与南江路交叉处往下 | 石岐区 | 市政人行道改造 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.10.15
423 | 南冲大街 | 悦兴街与悦来南路中间 | 石岐区 | 排水管道改造 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.10.15
424 | 南华街 | 悦兴街西侧 | 石岐区 | 排水管道改造 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.10.15
425 | 康体街 | 康体街 | 西区街道 | 翠景道沿线老旧小区改造项目 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | 2024.12.20-2025.03.31
426 | 港口大道 | 港口大道至木河迳东路 | 港口镇 | 港口大道东侧（木河迳涌至木河迳东路段）污水管道工程 | 港口镇、中山市港口镇城市建设和管理局、中建富林集团有限公司 | 2025.2.17-2025.5.16
427 | 博爱二路 | 第一城公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
428 | 东明路 | 东盛花园、东明花园公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
429 | 莲塘北路 | 大信新都汇公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
430 | 莲塘东路 | 厚兴公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
431 | 中山二路 | 民生大厦、中山体校公交站台 | 石岐区 | 城区公交站台增设阻车石 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2025.1.6-2025.2.23
432 | 华夏西街 | 怡华路至岐关西路 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
433 | 库维街 | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
434 | 后塘路 | 大小鳌溪村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
435 | 崇文路 | 东苑南路至兴教路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
436 | 兴教路 | 市一中初中部南门道路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
437 | 南盛街 | 博爱路至南盛街一巷 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
438 | 三溪路 | 福田五街至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
439 | 兰桂路 | 槎南路至公园路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
440 | 彩虹街 | 松苑小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
441 | 桂圆路 | 威力村、桂园东路6号 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
442 | 兴龙街 | 东苑路2-6号、顺景阁小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
443 | 金龙西街 | 松苑小区 | 东区 | 2023年东区街道竹苑社区、花苑社区、新鳌岭社区小区排水管网改造工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
444 | 逸昌路 | 逸昌路（万科金域城东花园） | 东区 | 东区万科金域城东花园公建配套幼儿园装修工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.01.1-2025.03.31
445 | 库充大街 | 东裕路19号与库充大街交汇处 | 东区 | 东区街道库充城中村微改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.2.15-2025.3.30
446 | 海景路 | 东明路至海景路 | 石岐区 | 石岐区含英建材科技有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
447 | 岐港公路 | 岐环路至岐港公路 | 石岐区 | 石岐区念邻俚佬湘餐馆外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
448 | 湖滨路至太平路 | 湖滨路至太平路 | 石岐区 | 石岐区中山百货大厦市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
449 | 龙腾路 | 龙腾路 | 石岐区 | 石岐区艺进大厦商铺燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
450 | 银潭二路 | 银潭中路至银潭二路 | 南区 | 南区棠心、和胜餐厅市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
451 | 桥岗路、银通路（槎南路） | 桥港路至银通路 | 南区 | 南区远洋天著市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
452 | 恒海路 | 白石南路至恒海路 | 南区 | 南区恒海花园市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
453 | 升华路、大桥横街 | 升华路至大桥横街 | 西区 | 西区江畔新村、中超花园市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
454 | 彩虹大道辅路 | 彩虹大道辅路至狮滘河北侧路 | 西区 | 西区柏盈里市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
455 | 西苑大街 | 富华道至西苑大街 | 西区 | 西区西苑新村市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
456 | 长洲路 | 长洲路 | 西区 | 西区烟洲新村市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
457 | 翠景道、新居路 | 翠景道、新居路 | 西区 | 西区新居路小区市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
458 | 长江北路至东园路 | 长江北路至东园路 | 东区 | 中山市东区学校外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
459 | 兴中道/竹苑路/松苑路/龙井街/兴苑街/起湾道/康乐大街/兴华街 | 兴中道/竹苑路/松苑路/龙井街/兴苑街/起湾道/康乐大街/兴华街 | 东区 | 东区康乐大街至起湾道老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
460 | 孙文东路/东苑路/兴龙街 | 孙文东路/东苑路/兴龙街 | 东区 | 竹苑新村西片区（孙文东路与东苑路）老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
461 | 金龙西街/金龙街/彩虹街/金龙横街/银河路/松苑路 | 金龙西街/金龙街/彩虹街/金龙横街/银河路/松苑路 | 东区 | 东区松苑新村老旧庭院管网改造燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
462 | 长江北路 | 东区长江北路 | 东区 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
463 | 茶亭路 | 南区茶亭路马岭村 | 南区 | 中山看守所 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.1.20- 2025.3.30
464 | 北外环路 | 105国道至长江大桥 | 西区/石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
465 | 学院路 | 富康路至莲兴路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
466 | 公园路 | 兴中道至沙石路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
467 | 青溪路 | 后岗泵站至员峰桥 湖滨北路至员峰桥 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
468 | 中山一路 | 狮滘口桥至中山一桥 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
469 | 西堤路 | 富业大街经岐江公园至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
470 | 置宏街 | 延龄路至太平路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
471 | 恒宝街 | 体育路-岐关西路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
472 | 恒怡街 | 体育路-恒信街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
473 | 怡华街 | 中山三路-体育路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
474 | 昌观路 | 昌观路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
475 | 金华南路 | 金华南路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
476 | 金华路 | 金华路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
477 | 翠虹路 | 翠虹路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
478 | 兴园路 | 兴园路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.20
479 | 昌盛路 | 昌盛路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.20
480 | 银谭中路 | 银谭中路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.20
481 | 恒发路（街） | 恒发路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.20
482 | 涌下横街 | 东祥路-涌下横街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.25
483 | 涌下直街 | 长江北路-涌下直街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.25
484 | 湖东街 | 湖滨路-裕华大街1号 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
485 | 永全街 | 永全西街三巷至员峰工业区一幢 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
486 | 悦来路 | 太平路-悦来中路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
487 | 悦来中路 | 悦来中路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
488 | 翠安路 | 翠湖路-翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
489 | 翠宝路 | 翠景道至105国道 | 西区 | 中山城市存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
490 | 翠秀街 | 升华道至翠景道 | 西区 | 中山城市存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.15-2025.3.30
491 | 翠景南路 | 博爱一路至西河桥 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.08-2025.3.30
492 | 金业路 | 金业路 | 西区 | 支管到户开挖修复 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.12.30
493 | 金沙路 | 金沙路 | 西区 | 支管到户开挖修复 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.12.30
494 | 广丰工业大道 | 岐峰路-沙岗西路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.12.30
495 | 桂园东横巷 | 孙文东路-桂圆东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
496 | 长江南路 | 鳌长公路南-景观路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
497 | 港口大道（东明北路） | 东明北路-隆胜西路 | 港口 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
498 | 濠东路 | 孙文东路-中山六路 | 火炬 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
499 | 永安二路 | 兴南路至南源路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
500 | 永安三路 | 永安二路至先施路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
501 | 中湾街 | 大龙井街—长江北路段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
502 | 紫来大街 | 延龄路-连员东路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
503 | 湖滨北路 | 沿江路-康华路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
504 | 升华道 | 富华道至江湾路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.20-2025.3.30
505 | 东江路 | 长江路至中山六路 | 东区、火炬开发区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.1-2025.3.30
506 | 兴旺路 | 民盈西路-民富路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
507 | 民盈西路 | 东明北路-兴利路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
508 | 兴畅路 | 民科西路-民富路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
509 | 崇章路 | 港隆中路-彩虹大道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.1.10-2025.3.30
510 | 岐安路 | 星晨广场二期门口对开 | 西区 | 安装过路管15米 | 中山公用水务投资有限公司 | 14天
511 | 桥岗路 | 桥岗路 | 南区 | 美樾天著花园直供管及水表配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 7天
512 | 兴中道、银通街 | 兴中道、银通街 | 东区 | 中山市兴中体育场改造工程消防表安装配套工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 7天