## 2024
2024年第二季度市管城市道路占用挖掘计划
序号 | 道路名称 | 挖掘路段 | 辖区 | 项目简介 | 申报单位 | 预计工期 | 挖掘面积 | [8 empty] | 备注
2024年第二季度市管城市道路占用挖掘计划 挖掘面积: 车行道 |  |  | 人行道 |  |  | 绿化带
2024年第二季度市管城市道路占用挖掘计划 挖掘面积: 长度（m) | 宽度（m） | 面积 （㎡） | 长度（m) | 宽度（m） | 面积（㎡） | 长度（m) | 宽度（m） | 面积（㎡）
1 | 恒逸支路 | 恒逸支路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.20-2024.5.20 | 30 | 1 | 30
2 | 景观路 | 景观路接南外环路口处 | 东区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200
3 |  | 博爱七路至怡景路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.20-2024.5.20 | 300 | 1 | 300
4 | 沙石公路 | 广珠公路至兴文路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.20-2024.5.20 | 320 | 1.5 | 480
5 | 兴畅路 | 兴畅路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.20-2024.5.20 | 100 | 1.5 | 150
6 | 兴发路 | 江滨东路至北环路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.20-2024.5.20 | 190 | 1.5 | 285
7 | 兴盛路 | 民科西路至江滨西路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.20-2024.5.20 | 80 | 1 | 80
8 | 兴顺路 | 明科东路至江滨东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.20-2024.5.20 | 58 | 1 | 58
9 | 悦宾路3（第二批） | 悦宾路至槎南路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.4.25-2024.5.20 | 100 | 1 | 100
10 | 恒怡街 | 恒信街至体育路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.6.15-2024.7.30 | 104 | 1.5 | 156
11 | 新安路 | 新安路接南外环路口处 | 东区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 根据南外环改造项目的进展情况适时调整施工期限。
12 |  | 沙石公路至东苑南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2024.5.25-2024.6.30 |  |  |  | 5 | 1.5 | 7.5
13 | 广丰工业大道 | 广丰工业大道 | 西区 | 中山市西区广丰工业大道-星辰路（君悦湾）外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2024.5.1-2024.6.30 |  |  | 0 | 1000 | 1.2 | 1200
14 | 博爱七路、长江南路 | 博爱七路品峰路口、长江南路博爱变电站路段 | 东区 | 东区供电分局教育线、品峰线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2024.05.01-2024.09.30 |  |  |  | 100 | 6 | 600 | 150 | 6 | 900
15 |  | 长江南路 | 东区 | 中山市长江南路（长江创意园）外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2024.4.1-2024.4.30 | 100 | 1.2 | 120 |  |  | 0
16 | 青溪路 | 青溪路 | 石岐区 | 中山市青溪路（遇见集市）外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2024.4.1-2024.4.30 | 150 | 1.2 | 180 |  |  | 0
17 | 开发区孙文东路 | 孙文东路 | 开发区 | 中山市开发区孙文东路（五星商业食街）外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2024.4.1-2024.4.30 | 100 | 1.2 | 120 |  |  | 0 |  |  |  | 目前移交火炬开发局进行岐江道建设
18 | 东裕路、起湾南路 | 东裕路、起湾南路亨尾路段 | 东区 | 东区供电分局南盛线、环保线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2024.05.01-2024.09.30 |  |  |  | 30 | 5 | 150
19 | 华光路 | 中山二桥底至悦凯路 | 石岐区 | 石岐供电分局天玺线、恒海线、上海线、新城线馈线自动化改造工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2024.4.15-2024.5.31 |  |  |  | 280 | 1 | 280 |  |  |  | 目前移交市代建办进行岐江道建设
20 | 博爱七路 | 博爱七路南侧绿化带 | 东区 | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2024.04.05-2024.04.12 | [6 empty] | 18 | 4 | 72
21 |  | 博爱七路南侧人行道 | 东区 | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2024.04.05-2024.04.12 |  |  |  | 12 | 4 | 48
22 |  | 博爱七路南侧人行道（长虹加油站附近） | 城区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 根据南外环改造项目的进展情况适时调整施工期限。
23 | 翠沙路 | 翠沙路北侧绿化带 | 西区 | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2024.06.01-2024.06.07 | [6 empty] | 6 | 4 | 24
24 | 彩虹大道 | 彩虹大道东侧人行道 | 西区 | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2024.06.01-2024.06.07 |  |  |  | 6 | 4 | 24
25 | 长江路 | 长江路接南外环路口处 | 东区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 根据南外环改造项目的进展情况适时调整施工期限。
26 | 长逸路 | 长逸路接南外环路口处 | 东区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200
27 | 东苑南路 | 东苑南路接南外环路口处 | 东区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200
28 | 永安一路 | 永安一路接南外环路口处 | 南区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200
29 | 翠亨快线 | 旱坑大街接南外环路口处 | 南区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200
30 | 银通街 | 银通街接南外环路口处 | 南区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200
31 | 城南一路 | 城南一路接南外环路口处 | 南区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200
32 | 悦来南路 | 悦来南路东侧 | 石岐区 | 悦来南路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.04.20-2024.06.20 |  |  |  | 1230 | 0.8 | 984
33 |  | 悦来南路接南外环路口处 | 石岐区 | 南外环改造信息管线迁改项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  | 100 | 2 | 200 |  |  |  | 根据南外环改造项目的进展情况适时调整施工期限。
34 | 孙文东路/ 金鹰街路口 | 孙文东路/金鹰街路路口 | 石岐区 | 城区部分路口增设信号灯并配套交通安全设施 | 中山市公安局交通警察支队 | 2024.05.05-2024.06.05 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10
35 | 轩朗路/ 悦宾街路口 | 轩朗路/悦宾街路口 | 东区 | 城区部分路口增设信号灯并配套交通安全设施 | 中山市公安局交通警察支队 | 2024.05.05-2024.06.05 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10
36 | 翠虹路/ 康兆路路口 | 翠虹路/康兆路路口 | 西区 | 城区部分路口增设信号灯并配套交通安全设施 | 中山市公安局交通警察支队 | 2024.05.05-2024.06.05 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10
37 | 槎桥路 | 南外环至槎南路段 | 东区 | 槎桥路扩建工程（南外环至槎南路段） | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.4-2024.6 | 530 | 5 | 2650 | 530 | 2 | 1060
38 | 沙湾路+国际学校 | 沙湾路起点至国际学校平交口 | 东区 | 沙湾路（濠江西路北侧段）及国际学校北侧路工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.1-2024.12 | 105 | 13.52 | 1419.6 | 55 | 6.709 | 368.995 |  |  |  | 人行道为沙湾路起点东侧
2024年第二季度市管城市道路占用挖掘计划 序号: 39; 2024年第二季度市管城市道路占用挖掘计划 挖掘路段: 国际学校平交口至BK线终点; 2024年第二季度市管城市道路占用挖掘计划 申报单位: 中山市代建项目管理办公室; 2024年第二季度市管城市道路占用挖掘计划 挖掘面积: 393 | 10.15 | 3988.95
40 | 康景路 | 翠景道、彩虹大道 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程（西区段） | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.1-2024.12 | 93 | 2.5 | 232.5 | 448 | 3.5 | 1568 | 403 | 2 | 806 | 车行道挖掘仅在彩虹大道
41 | 濠江西路（起湾道至濠泗路） | 全段 | 东区 | 濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.6-2027.6 | 1500 | 23 | 34500 | 1500 | 5 | 7500 | 1500 | 7.5 | 11250 | 绿化带及人行道按2侧测算
42 | 岐江新城M单元保利项目北侧路 | 全段 | 东区 | 岐江新城M单元保利项目北侧路工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.04-2024.10 | 346 | 16 | 5536 | 346 | 2 | 692 | 346 | 1 | 346 | 绿化带及人行道按2侧测算
43 | 东华路 | 东华路西侧 | 石岐区 | 东华路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.04.25-2024.05.25 |  |  |  | 50 | 0.8 | 40
44 |  | 全段 | 石岐街道 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等10条路）——（东华路） | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.04-2024.07 | 2000 | 15 | 30000 | 2000 | 9 | 18000
45 | 竹苑路 | 全段 | 东区街道 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目(竹苑路) | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.05-2024.08 | 450 | 15 | 6750 | 450 | 9 | 4050
46 | 桃苑路 | 全段 | 东区街道 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目(东祥路等15条路)——桃苑路 | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.05-2024.08 | 850 | 15 | 12750 | 850 | 9 | 7650
47 | 莲兴路 | 全段 | 石岐街道 | 中心城区市政道路路面升级改造工程（莲兴路） | 中山市代建项目管理办公室 | 2024.6-2024.8 | 1500 | 7 | 10500 | 1500 | 4 | 6000
48 | 东湾路 | 东湾路东侧 | 东区 | 东湾路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.04.30-2024.05.30 |  |  |  | 180 | 0.8 | 144
49 | 富康路 | 富康路西侧 | 东区 | 富康路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.06.20-2024.07.20 |  |  |  | 327 | 0.8 | 261.6
50 | 延岭路 | 延岭路北侧 | 东区 | 延岭路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.05.15-2024.07.15 |  |  |  | 477 | 0.8 | 381.6
51 | 轩晴街 | 轩晴街东侧 | 东区 | 轩晴街给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.05.10-2024.07.10 |  |  |  | 550 | 0.8 | 440
52 | 白石路 | 白石路北侧 | 东区 | 白石路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.06.05-2024.07.05 |  |  |  | 178 | 1 | 178
53 | 紫来大街 | 紫来大街西侧 | 石岐区 | 紫来大街给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.04.25-2024.06.25 |  |  |  | 380 | 0.8 | 304
54 | 华柏路 | 华柏路东侧 | 东区 | 华柏路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.06.15-2024.08.15 |  |  |  | 1200 | 1 | 1200
55 | 银湾南路 | 银湾南路西侧 | 东区 | 银湾南路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.04.18-2024.06.18 |  |  |  | 620 | 0.8 | 496
56 | 岐关西路 | 岐关西路东侧 | 东区 | 岐关西路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.06.16-2024.08.16 |  |  |  | 1100 | 1 | 1100
57 | 东明路 | 东明路东侧 | 石岐区 | 东明路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.05.25-2024.07.25 |  |  |  | 685 | 1 | 685
58 | 湖滨路 | 湖滨路西侧 | 石岐区 | 湖滨路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.06.25-2024.08.25 |  |  |  | 1300 | 1 | 1300
59 | 光明路 | 光明路 | 石岐区 | 光明路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.06.25-2024.08.25 |  |  |  | 1065 | 1.2 | 1278
60 | 升华路 | 升华路东侧 | 西区 | 升华路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.04.15-2024.05.25 |  |  |  | 420 | 0.8 | 336
61 | 大桥横街 | 大桥横街南侧 | 西区 | 大桥横街给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.05.15-2024.06.15 |  |  |  | 200 | 1.2 | 240
62 | 西堤路 | 西堤路西侧 | 西区 | 西堤路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.04.30-2024.06.30 |  |  |  | 950 | 0.8 | 760
63 | 岐沙路 | 岐沙路南侧 | 西区 | 岐沙路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.05.30-2024.07.30 |  |  |  | 650 | 1 | 650
64 | 西河东路 | 西河东路北侧 | 西区 | 愉翠雅园给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.05.10-2024.06.10 |  |  |  | 20 | 0.8 | 16
65 | 广珠公路 | 广珠公路南侧 | 南区 | 广珠公路给水管改造项目 | 中山公用水务投资公司 | 2024.06.30-2024.08.30 |  |  |  | 1100 | 1 | 1100
66 | 世纪路 | 起点与东明路平交，自西向东依次与东华路、富康北路（地面层）、起湾道设平面交叉口后下穿长江北路，与建中路平交，预留互通连接中山站及广澳高速建设条件，终点与烟筒山隧道西侧顺接，全长约 5.041km。 | 石岐区、东区、火炬开发区 | 世纪路（西）快速化工程 | 中山市交通项目建设有限公司 | 2024.6.1-2026.6.1 | 5041 | 32.5 | 163832.5 | 5041 | 13.5 | 68053.5 | 5041 | 6.5 | 32766.5
67 | 兴中道 | 兴中道（松苑路-假日广场） | 东区、石岐区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2023/12/15-2026/04/20 | 570 | 11 | 6270 | 570 | 24 | 13680 | 570 | 11 | 6270