## 2026第一季度
2026年第一季度市管城市道路度占用挖掘计划
序号 | 道路名称 | 挖掘路段 | 辖区 | 项目简介 | 申报单位 | 预计工期
1 | 孙文东路 | 长江路至富湾南路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
2 | 孙文东路 | 起湾道至长江路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
3 | 孙文东路 | 中山港大道至莲塘路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
4 | 孙文东路 | 博网科技大厦 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
5 | 孙文东路 | 人民医院至中山港大道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
6 | 孙文东路 | 起湾道与孙文东路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.15- 2026.4.30
7 | 孙文东路 | 威力邨小区周边、竹苑新村小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
8 | 孙文东路 | 中山市中级人民法院执行局至对人民医院侧路对面 | 石岐区 | 中山市人民医院公交枢纽双电源改造 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01- 2026.03.30
9 | 孙文东路 | 莲峰新村二期一侧 | 石岐区 | 中山市石岐区街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
10 | 孙文东路 | 莲峰新村一期一侧 | 石岐区 | 中山市石岐区街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
11 | 孙文东路 | 莲柏新村一侧 | 石岐区 | 中山市石岐区街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
12 | 孙文东路 | 孙文东路 | 石岐 | 新东江大厦 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
13 | 孙文东路 | 孙文东路 | 东区 | 中山市美味佳肴烧腊快餐店 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
14 | 孙文东路 | 孙文东路悦华居外围 | 开发区 | 孙文东路悦华居外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
15 | 孙文东路 | 孙文东路 | 东区 | 东区孙文东路新港景富外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
16 | 濠江西路 | 海源石材城北侧 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
17 | 濠江西路 | 濠江西路与建中路交叉口 | 火炬区 | 深圳至江门铁路项目 | 广东深茂铁路有限责任公司 | 2026.1.1- 2026.10.31
18 | 濠江西路 | 中山108至长虹加油站 | 东区 | 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）岐江新城站附属结构详细勘察阶段岩土工程勘察 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
19 | 濠江西路 | 起湾道至长江北路段 | 东区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程岐江新城站 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.12.30
20 | 濠江西路 | 濠江西路与长江北路交汇段 | 东区 | 南中城际1标二工区（岐江新城站~中山站区间）一桥加固 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
21 | 濠江西路 | 濠江西路与长江北路交汇段 | 东区 | 南中城际1标二工区（岐江新城站~中山站区间）起湾沙隧道加固 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
22 | 濠江西路 | 长江北路-沙湾路段 | 东区 | 南中城际1标二工区（岐江新城站~中山站区间）砂层加固 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
23 | 濠江西路 | 濠江西路与沙湾路交汇段 | 东区 | 南中城际1标二工区（岐江新城站~中山站区间）二桥加固 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
24 | 濠江西路 | 起湾沙至濠泗路 | 东区 | 濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 | 中山市轨道交通有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
25 | 濠江西路 | 起湾沙与濠江西路交叉口 | 东区 | 濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 | 中山市轨道交通有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
26 | 濠江西路 | 濠江西路与长江北路交叉口 | 东区 | 濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 | 中山市轨道交通有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
27 | 濠江西路 | 濠江西路与沙湾路交叉口 | 东区 | 濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 | 中山市轨道交通有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
28 | 濠江西路 | 濠江西路与规划濠泗路交叉口 | 东区 | 濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 | 中山市轨道交通有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
29 |  | 濠江西路 | 东区 | 中山市公安局政务信息化项目2024-2027年度运维项目（视频安防专项）（二次） | 中山市交通警察支队 | 2026.1.15-2026.1.30
30 | 濠江西路 | 濠江西路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
31 | 起湾道 | 康华路至兴文路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
32 | 起湾道 | 中山四路至博爱五路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
33 | 起湾道 | 康华路至博爱五路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
34 | 起湾道 | 富康路至康华路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
35 | 起湾道 | 永怡商城 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
36 | 起湾道 | 康华路至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
37 | 起湾道 | 兴文路至孙文东路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
38 | 起湾道 | 中山五路至孙文东路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.30
39 | 起湾道 | 桃苑社区 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
40 | 起湾道 | 起湾道-博爱路路口南行、北行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
41 | 起湾道 | 康华路至博爱五路段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
42 | 东祥路 | 起湾道至白沙湾工业区的东祥路路段 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程DN600给水管迁改工程:从世纪路(西)与起湾道交叉路口市政给水管开始接驳,沿新建道路两侧迁移DN300给水管至洋角涌交叉路口。从洋角涌交叉路口开始,沿新建道路北侧迁移DN600/DN400给水管至白沙湾工业区附近。除起始段、过河涌段、过路口段使用钢管外，其余均使用球墨铸铁管，详见平面图。 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.1.1-2026.6.30
43 |  | 长江北路至康湾路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
44 | 东祥路 | 起湾道至长江北路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
45 | 东祥路 | 涌下直街至东祥路4号 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
46 | 东祥路 | 东祥路 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程东区供电分局10kV中湾线等线路迁改（资金补偿） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.10-2026.3.31
47 | 东祥路 | 起湾道至沙湾路 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.12.31
48 | 东祥路 | 沙湾路至建中路 | 开发区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.12.31
49 | 东祥路 | 大沙南路及东祥路 | 石岐区、东区 | 世纪路(西)快速化工程起点与东明路平交，自西向东，跨越石岐区街道、东区街道及火炬开发区，终点与烟筒山隧道西侧顺接，全长约5.051公里。 | 中山市交通项目建设有限公司 | 2025.12.20- 2027.12.19
50 | 东祥路 | 东祥路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
51 | 东祥路 | 东祥路 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程-东祥路段燃气管线迁改工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
52 | 长江路 | 中山六路至南外环路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
53 | 长江路 | 中山五路至博爱六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
54 | 长江路 | 东江路至连丰路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
55 | 长江路 | 博爱六路至景观路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
56 | 长江路 | 长江路 | 东区 | 饶湾街迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01-2026.3.31
57 |  | 长江路与岐濠路交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
58 |  | 长江路与濠头村岐濠路交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
59 | 长江路 | 长江路与东祥路交界处 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
60 | 长江路 | 长江路-孙文东路交叉口 | 东区、火炬区 | 长江路-孙文东路节点优化提升工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2026.3-2026.6
61 | 长江路 | 长江路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
62 | 康华路 | 康华路一小红绿灯至泓景苑小区 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.3.01- 2026.04.30
63 | 康华路 | 中仪海伦堡门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.3.01- 2026.04.30
64 | 康华路 | 康华路-起湾道路口西行 | 石岐区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
65 | 康华路 | 石岐第一小学至石岐中学 | 东区 | 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）石岐站附属结构详细勘察阶段岩土工程勘察 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
66 | 康华路 | 康华路与富康路交叉口处 | 石岐 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程石岐站 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.3.1-2026.3.31
67 | 康华路 | 康华路中仪小区门口-泓景苑小区门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改（资金补偿）工程 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.01.01-2026.03.31
68 | 康华路 | 康华路 | 石岐区 | 国灵肠粉 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
69 | 康华路 | 康华路 | 石岐区 | 中山市鸽鸟轩餐厅 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
70 | 兴文路 | 长命水长逸路至三溪路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
71 | 兴文路 | 市交警支队 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
72 | 兴文路 | 长逸路至沙石公路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
73 | 兴文路 | 远洋学校 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
74 | 兴文路 | 沙石路至长江路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
75 | 兴文路 | 兴文路与起湾道路口 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
76 | 兴文路 | 兴文路与新宁街交汇处 | 东区 | 移动东区兴文路与新宁街管道贯通工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1~ 2026.3.31
77 | 兴文路 | 兴文路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
78 | 银湾南路 | 孙文东路至蔷薇路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
79 | 银湾南路 | 银湾东路（山角）至孙文东路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
80 | 银湾南路 | 星奥幼儿园东侧 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
81 | 银湾南路 | 银湾南路 | 东区 | 银湾南路迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.10-2026.3.31
82 | 银湾南路 | 顺府江南段 | 东区 | 银湾南路（顺府江南段）道路工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
83 | 银湾南路 | 银湾南路（骏和大厦附近） | 东区 | 银湾南路（顺府江南段）道路工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2026.3-2026.5
84 | 银湾南路 | 银湾南路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
85 | 银湾南路 | 银湾南路 | 东区 | 东区银湾南路至起湾商业街（起湾商业街）外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
86 | 城桂公路 | 城桂机动车检测站 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
87 |  | 兴中道至南外环 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
88 |  | 兴中道至南外环段 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
89 |  | 博爱五路至中山广播电视台 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
90 |  | 东苑南路至长逸路 | 东区、五桂山 | 中山市金字山互通立交工程(原南外环互通工程) | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
91 |  | 城桂公路 | 东区 | 金钟熙华府1-3、5栋燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
92 | 东苑路 | 孙文东路至中山四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
93 | 东苑路 | 孙文东路至中山四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
94 | 东苑路 | 中国银行对开路段 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.15
95 | 东苑路 | 竹苑新村小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
96 | 东苑路 | 东苑路-松苑路路口南行、北行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
97 | 东苑路 | 东苑路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
98 | 东苑南路 | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
99 | 东苑南路 | 博爱五路至中山四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
100 | 东苑南路 | 中山四路至新安路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
101 | 东苑南路 | 东苑南路与翠兴街路口 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
102 | 东苑南路 | 东苑南路南外环交界处 | 东区 | 东苑南路移动接入工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
103 | 东苑南路 | 东苑南路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
104 | 富康路 | 康华路一小红绿灯至岐乐花园小区门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.3.01- 2026.04.30
105 | 富康路 | 宏基路至石岐第一小学 | 东区 | 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）石岐站附属结构详细勘察阶段岩土工程勘察 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
106 | 富康路 | 康华路与富康路交叉口处 | 石岐区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程石岐站 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2025.12.10-2026.3.31
107 | 富康路 | 富康路 | 石岐区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程兴中站—石岐站区间建构筑物基础探测 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
108 | 富康路 | 富康路(富康路与康华路十字路口至宏基路段) | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改（资金补偿）工程 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2026.01.01-2026.03.31
109 | 富康路 | 富康路至宏基路段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.4-2026.2.7
110 | 博爱五路 | 博爱四路至博爱六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
111 |  | 博爱五路辅路至东苑南路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
112 |  | 博爱六路到博爱四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
113 |  | 起湾道至晴朗轩北门、市文化艺术中心北门辅道 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
114 |  | 博爱五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
115 | 槎南路 | 沙石公路至兰桂路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01~2026.03.31
116 | 槎南路 | 沙岗村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
117 | 槎南路 | 石材街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
118 | 槎南路 | 旱坑大街至桥岗社区文化广场 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.3.1- 2026.5.15
119 | 槎南路 | 槎南路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.22
120 | 宏基路 | 宏基路27号与石岐文化公园交叉口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.2.28
121 | 宏基路 | 湖滨中路至起湾道 | 石岐区 | 中山市石岐区街道宏基路道路提升改造工程 | 中山市石岐区街道城市建设和管理局 | 2026.2.1-2026.3.30
122 | 宏基路 | 湖滨中路至富溪路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道宏基路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
123 | 宏基路 | 宏基路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
124 | 宏基路 | 宏基路 | 石岐 | 宏基商业街 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
125 | 景观路 | 长江水世界 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
126 | 景观路 | 博爱七路至长江乐园 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
127 | 景观路 | 景观路 | 东区、火炬区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.3.1-2026.3.27
128 | 景观路 | 景观路 | 东区 | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
129 | 景观路 | 景观路 | 东区 | 悦禾餐饮 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
130 | 岐关西路 | 中山三路至博爱三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
131 | 岐关西路 | 青旅大厦、 石岐城市候机楼 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
132 | 岐关西路 | 中山三路至南江街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
133 | 岐关西路 | 中山市东区南下市场人行过街南行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
134 | 岐关西路 | 岐关西路越秀星汇隽庭前面人行道 | 石岐区 | 岐关西路燃气管防腐层破损修复工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
135 | 沙石公路 | 槎南路至公园路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
136 | 沙石公路 | 广珠公路至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
137 | 沙石公路 | 儿童福利院 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
138 | 沙石公路 | 进兴路至天王路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.3.1- 2026.5.30
139 | 沙石公路 | 沙石公路 | 东区 | 东区供电分局龙斜口工业区台架更换工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01-2026.3.31
140 | 松苑路 | 兴中道至东苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
141 | 松苑路 | 兴中道至东苑路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
142 | 松苑路 | 兴中道至龙井街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.15
143 | 松苑路 | 松苑路-东苑路路口东行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
144 | 松苑路 | 松苑路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
145 | 体育路 | 兴中道至岐关西路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
146 | 体育路 | 体育路小学 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
147 | 体育路 | 银通街至体育街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
148 | 体育路 | 供电局宿舍小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
149 | 体育路 | 中山市东区体育路-岐关西路路口西行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
150 | 兴中道 | 市政协至孙文纪念公园门口 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
151 | 兴中道 | 兴中道与翠兴街路口、兴中道与松苑路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
152 | 兴中道 | 兴中道与松苑路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.15
153 | 兴中道 | 兴中道-博爱路路口北行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
154 | 兴中道 | 孙文东路至富康路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
155 | 银湾东路 | 起湾道至银湾南路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
156 | 银湾东路 | 起湾道至银湾北路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
157 | 银湾东路 | 起湾路至银湾南路 （山顶）中段 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
158 | 银湾东路 | 银湾排水站北侧 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
159 | 银湾东路 | 银湾东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
160 | 中山四路 | 兴中道至起湾道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
161 | 中山四路 | 中山五路至中山三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
162 | 中山四路 | 兴中道至起湾道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
163 | 中山四路 | 中山四路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.3.1-2026.3.27
164 | 中山四路 | 中山四路财富大厦对开人行道 | 东区 | 中山四路燃气管防腐层破损修复工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
165 | 柏苑路 | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
166 |  | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
167 |  | 华柏路至兴中道 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.15
168 |  | 宝石坊小区周边、龙凤坊3栋、5栋小区周边、明珠坊1栋、6栋小区周边、柏苑路18号小区周边、山际尾下街小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
169 | 富华道 | 富华道-翠景道路口西行 | 西区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
170 | 富华道 | 富华道-中山一路交叉口 | 西区 | 中山市公安局交通警察支队电子警察户外设施维护项目（2025-2026年度） | 中山市交通警察支队 | 2026.1.10-2026.1.20
171 | 富华道 | 105国道至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.15
172 | 富华道 | 富华道 | 西区 | 国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程 | 中山市市政排水事务中心 | 2026.03.04-2026.04.16
173 | 广珠公路 | C+营地 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
174 | 广珠公路 | 广珠公路-博爱路路口东北行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
175 | 广珠公路 | 广珠公路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
176 |  | 岐关悦来小区对应槎桥路至永安一路的广珠公路路段 | 石岐区 | 岐关悦来直供管及水表配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.1.1-2026.6.30
177 | 广珠公路 | 广珠公路 | 石岐区 | 石岐区广珠公路岐关悦来外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
178 | 华苑大街 | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
179 | 华苑大街 | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
180 | 华苑大街 | 柏苑路与华苑大街路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.15
181 | 华苑大街 | 威力邨小区周边、华柏路18号、16号小区周边、华柏路2号之三小区周边、华苑大街19号、21号小区周边、华苑大街28号、30号小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
182 | 齐乐路 | 孙文东路至齐学路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
183 | 齐乐路 | 孙文东路至乐天幼儿园 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
184 | 齐乐路 | 孙文东路至中山五路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
185 | 齐乐路 | 孙文东路至乐天幼儿园 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
186 | 中山三路 | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
187 | 中山三路 | 市政府第二办公区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
188 | 中山三路 | 中山三路与岐关西路路口辅路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
189 | 中山三路 | 中山三路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.10-2026.3.30
190 | 竹苑路 | 东苑路至起湾道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
191 | 竹苑路 | 竹苑新村小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
192 | 竹苑路 | 竹苑路-东苑路路口西行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
193 | 竹苑路 | 竹苑路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
194 | 茶亭路 | 中山市南区茶亭路(中山市强制戒毒所门楼往北100米) | 南区 | 中山市“四合一”法治教育基地、市强制隔离戒毒所民警备勤楼及警体训练场工程 | 中山市司法局(中山市代建项目管理办公室) | 2025.12.15-2026.1.15
195 | 茶亭路 | 中山市南区茶亭路(中山市强制戒毒所门楼往北100米) | 南区 | 中山市“四合一”法治教育基地、市强制隔离戒毒所民警备勤楼及警体训练场工程 | 中山市司法局(中山市代建项目管理办公室) | 2025.12.10.-2025.12.20
196 |  | 茶亭路 | 南区 | 上苑花园二次供水设施改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.1.1-2026.6.31
197 | 茶亭路 | 茶亭路 | 南区 | 中山市看守所扩建项目外围市政燃气管道新建项目 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
198 | 崇文路 | 东苑南路至兴教路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
199 | 崇文路 | 东苑南路至兴教路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
200 | 崇文路 | 崇文路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
201 | 长湾路 | 起湾道至长江北路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
202 | 长湾路 | 长湾路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
203 | 长湾路 | 长湾路 | 东区 | 富集云谷燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
204 | 翠兴街 | 东苑南路至兴中道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
205 | 翠兴街 | 东苑路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
206 | 翠兴街 | 兴中道至东苑南路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
207 | 翠景道 | 翠景南路 | 沙溪 | 沙溪站配套110kV线路工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.1.10- 2026.1.30
208 | 翠景道 | 滨河南路至翠景南路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.1
209 | 翠景道 | 翠景道与富华道交界西北侧人行道 | 西区 | 翠景道燃气管防腐层破损修复工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
210 | 东文路延长段 | 中山五路至后塘路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
211 | 东文路延长段 | 中山五路至后塘路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
212 | 东文路延长段 | 紫马岭公用东门门口路段 | 东区 | 紫马岭东门迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01-2026.3.31
213 | 东华路 | 东华路与大沙南路交界处 | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
214 | 东华路 | 东华路-康华路路口南行、北行 | 石岐区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
215 | 东华路 | 大沙南路至康华路段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.4-2026.2.7
216 | 东裕路 | 顺景花园南门门口对开 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
217 | 东裕路 | 税务局 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
218 | 东裕路 | 起湾道至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
219 | 东兴路 | 康华路至海景路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
220 | 东兴路 | 东兴路 | 石岐区 | 石岐区街道东兴路升级改造工程 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.2.1-2026.3.1
221 | 东兴路 | 东兴路（石岐区） | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
222 | 富湾东路 | 富湾东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
223 | 富湾东路 | 富湾南路至起湾道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
224 | 富湾东路 | 富湾花园、富嘉苑小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
225 | 富嘉路 | 富嘉路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
226 | 富嘉路 | 富嘉路 | 东区 | 东区富嘉路嘉苑外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
227 | 富嘉路 | 富嘉苑小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
228 | 后塘路 | 中山五路-后塘路口北行 | 东区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
229 | 后塘路 | 中山五路至东文路延长段 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
230 | 后塘路 | 大小鳌溪村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
231 | 海景路 | 海景路（丽达化工附近） | 石岐区 | 业扩配套项目（未命名） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01- 2026.03.30
232 | 海景路 | 海景路 | 石岐区 | 海景路道路整治工程 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.2.1-2026.3.1
233 | 海景路 | 海景路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
234 | 华柏路 | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
235 | 华柏路 | 松苑路与华柏路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.15
236 | 华柏路 | 华柏路18号、16号小区周边、华柏路2号之三小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
237 | 湖滨中路 | 宏基路至张溪市场牌坊处 | 石岐区 | 中山市石岐区街道宏基路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.30
238 | 湖滨中路 | 湖滨中路、张溪路交界段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.11-2026.3.31
239 | 湖滨中路 | 湖滨中路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
240 | 康湾路 | 康湾路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
241 | 康湾路 | 东祥路至长湾路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
242 | 康湾路 | 机安大厦 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
243 | 康乐大街 | 柏苑路与康乐大街路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.12.20- 2026.5.15
244 | 康乐大街 | 康乐大街 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
245 | 康乐大街 | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
246 | 龙井街 | 孙文东路至松苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
247 | 龙井街 | 松苑路与龙井街路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 20251.2.20- 2026.5.15
248 | 龙井街 | 龙井街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
249 | 莲兴路 | 莲兴路1号至莲塘东路交叉口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.30
250 | 莲兴路 | 莲峰新村一期一侧 | 石岐区 | 中山市石岐区街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
251 | 莲兴路 | 莲兴路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道民族东片区老旧街 区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.2.1-2026.3.1
252 | 南江路 | 悦兴街与方基涌大街 | 石岐区 | 中山市石岐区街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1- 2026.3.1
253 | 南江路 | 方基涌大街、南江路交接路段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
254 | 南江路 | 悦来南路至华光路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
255 | 民生路 | 民生路 | 石岐区 | 石岐区街道民生路提升改造工程-燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
256 |  | 孙文中路至中山二路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道民族片区老旧街区改造工程项目第一标段 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1- 2026.3.30
257 | 民生路 | 逢源古董玉器街至民族东路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程四标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
258 | 民生路 | 孙文中路至中山二路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道民族片区老旧街区改造工程项目第一标段 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1- 2026.3.30
259 | 南外环路 | 南外环辅路与远洋一路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.3.1- 2026.5.15
260 | 南外环路 | 杨逸路至金字山隧 | 东区 | 东区街道金字山互通一侧绿化提升工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
261 |  | 南外环路 | 南区 | 47号路排水泵站给水铺设项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
262 | 南外环路 | 东苑南路至长逸路 | 东区 | 中山市金字山互通立交工程(原南外环互通工程) | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
263 | 岐环路 | 岐环路与长江路交界处 | 石岐区 | 欢乐海岸北侧路信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
264 | 岐环路 | 岐环路与长江路交界处 | 石岐区 | 欢乐海岸北侧路信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
265 | 岐环路 | 岐环路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.8-2026.1.20
266 | 沙湾路 | 东祥路至石岐河 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
267 | 沙湾路 | 沙湾路与东祥路交界处 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
268 |  | 宝龙城10栋北侧 | 石岐区 | 宝龙世家花园一二期给水工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.10-2026.4.10
269 | 沙湾路 | 中山三路至南江街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
270 | 桃苑路 | 桃苑社区 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
271 | 桃苑路 | 起湾道至孙文东路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
272 | 桃苑路 | 桃苑路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
273 | 文韵街 | 文化艺术中心 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
274 | 文韵街 | 博爱五路辅路至城桂公路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
275 | 文韵街 | 文韵街与城桂路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
276 | 天鸿路 | 天鸿路建设花园1区、天明花园出入口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.2.28
277 | 天鸿路 | 天鸿路建设花园3区出入口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.2.28
278 | 天鸿路 | 天鸿路天明花园C区边 | 石岐区 | 天明花园C区给水管改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-.2026.3.1
279 | 兴教路 | 市一中初中部南门道路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01~2026.03.31
280 | 兴教路 | 兴教路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
281 | 兴教路 | 兴文路至城桂公路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
282 | 兴龙街 | 东苑路至兴中道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
283 | 兴龙街 | 东苑路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
284 | 兴龙街 | 兴龙街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.10-2026.3.5
285 | 银通街 | 博爱四路至中山三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
286 | 银通街 | 利和、中银大厦、 京华酒店 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
287 | 银通街 | 博爱四路至体育路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
288 | 悦朗路 | 槎桥路与悦朗路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.3.1- 2026.4.30
289 | 悦朗路 | 悦朗路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
290 | 悦朗路 | 永安一路至槎桥路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
291 | 中山五路 | 中山四路至中山六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
292 | 中山五路 | 中山五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.3.1-2026.3.27
293 | 中山五路 | 大小鳌溪村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
294 | 中关街 | 东文路至中山五路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
295 | 中关街 | 奕翠园至东文路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.15- 2026.5.15
296 | 中关街 | 中山五路至东文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
297 | 博爱六路 | 紫马岭公园南门 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
298 |  | 长江路至紫马岭科技创新园 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
299 | 安栏路 | 安栏路-泰安路路口南行 | 石岐区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
300 |  | 安栏路 | 石岐区 | 广东省中山市石岐区街道安栏路片区老旧街区改造工 程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.18-2026.2.2
301 | 安栏路 | 泰安路至海边街 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.25
302 | 博爱三路 | 方基涌大街与悦兴街段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1- 2026.3.1
303 | 博爱三路 | 方基涌大街、博爱三路交接路段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
304 | 博爱四路 | 岐关西路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
305 | 博爱四路 | 博爱三路至博爱五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.30
306 | 槎桥路 | 槎桥路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.1
307 | 槎桥路 | 槎桥第一工业区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
308 | 翠盈街 | 中山四路至东裕路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
309 | 翠盈街 | 中山四路至东裕路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
310 | 东文路 | 中山五路至齐学路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
311 | 东文路 | 中关街与东文路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（二标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.15- 2026.4.30
312 | 大沙南路 | 华侨中学高中部对开（人行道两侧） | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程石岐供电分局10kV滨华线等线路迁改（资金补偿） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01- 2026.03.30
313 | 大沙南路 | 东明路至东华路 | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.12.31
314 | 东明路 | 东明路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
315 | 东明路 | 大沙南路与东明路交界处 | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
316 | 凤鸣路 | 凤鸣路-孙文西路路口南行 | 石岐区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
317 | 凤鸣路 | 凤鸣路与大墩新街交界处 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
318 | 东园路 | 长江北路至长江北路以东Ｋ0＋900 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
319 | 东园路 | 东园路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
320 | 渡兴东路 | 渡兴东路渡头经联社西南侧约120米 | 南区 | 广东省威绿实业投资有限公司厂房消防水表表后配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.10-2026.4.10
321 | 渡兴东路 | 公园路路口至105国道 | 南区 | 中山市南区街道暗涵治理工程二标段 | 中山市南区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.12.30
322 | 富湾北街 | 富湾花园、富嘉苑小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
323 | 富湾北街 | 富湾北路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
324 | 光明路 | 大墩新街、光明路交界处 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
325 |  | 光明路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道烟墩片区老旧街区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.20-2026.2.15
326 | 光明路 | 凤鸣路至湖滨路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.30
327 | 汇贤二路 | 汇贤二路 | 南区 | 中山诺普热能科技有限公司管道燃气建设工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
328 | 汇贤二路 | 汇贤二路 | 南区 | 南区奥美森外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
329 | 金龙横街 | 金龙西街至东苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
330 | 金龙横街 | 金龙西街至东苑路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
331 | 库充商业街（库充大街） | 东裕路~中山四路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
332 | 库充大街 | 中山四路至库充上街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
333 | 库充大街 | 翠兴街至东裕路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
334 | 居安街 | 居安街 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
335 | 居安街 | 居安街至新村街 | 西区 | 醉香缘 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
336 | 莲塘东路 | 莲塘东路至莲塘路44号 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.30
337 | 莲塘东路 | 莲塘东路与电子科技大学交叉口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.4-2026.2.7
338 | 民族东路 | 民生路至华柏路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程四标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
339 | 民族东路 | 民族东路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.1
340 | 民科东路 | 东明北路-兴创路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
341 | 民科东路 | 民科东路 | 石岐区 | 石岐区兴通路尚洁洗衣有限公司外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
342 | 南盛街 | 博爱路至南盛街一巷 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
343 | 南盛街 | 博爱五路至万安街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
344 | 南安路 | 方基涌大街、南安路交接路段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
345 | 南安路 | 南安路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.28
346 | 岐峰路 | 岐峰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
347 | 岐峰路 | 康景路与岐峰路交接路口 | 石岐区 | 康景路（37号路）道路工程（石岐段） | 中山市代建项目管理办公室 | 2026.1.1-2026.2.15
348 | 三溪路 | 福田五街至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
349 | 三溪路 | 三溪市场周边 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
350 | 青溪路 | 青溪路张溪排水站、后岗排水站对面区域 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
351 | 青溪路 | 康华路至员峰桥 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
352 | 西环一路 | 环村西路—公园路南区 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
353 | 西环一路 | 南区西环一路金恒星五金工艺厂外围市政燃气管道工程 | 南区 | 金恒星五金 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
354 | 仙湖正街 | 仙湖正街 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.1
355 | 仙湖正街 | 仙湖正街至湖滨路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1- 2026.3.30
356 | 西堤路 | 西堤路 | 西区 | 富华酒店外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
357 | 西堤路 | 富华道至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
358 | 兴港南路 | 道路西侧横涌桥南至侨城路路口 | 石岐区 | 兴港南路（康华西）工程涉铁段起点至侨城路给水管施工 | 中山市代建项目管理办公室 | 2025.1.1-2026.2.1
359 | 兴港南路 | 北外环路口至星辰路路口 | 石岐区、港口镇 | 兴港南路（康华西）工程港口段施工 | 中山市代建项目管理办公室 | 2026.3.1-2026.5.30
360 | 兴华路 | 兴华路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
361 | 兴华路 | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
362 | 新居路 | 翠洲路至康体街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.10-2026.1.30
363 | 新居路 | 新居路 | 西区 | 夜夜掂食店 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
364 | 怡华街 | 中山三路至体育路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
365 | 怡华街 | 利和广场 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
366 | 银竹街 | 竹苑路至东苑路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
367 | 银竹街 | 竹苑路至东苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
368 | 逸兴路 | 博爱路至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
369 | 逸兴路 | 逸兴路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.2.1-2026.2.27
370 | 悦来路 | 悦来路-槎南路路口南行 | 石岐区 | 城区交通技术监控设备升级改造项目 | 中山市公安局交通管理支队 | 2026.4.1- 2026.12.30
371 | 悦来路 | 悦来路至悦来中路路口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2025.2.1-2025.3.31
372 | 永安二路 | 永安二路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
373 | 永安二路 | 永安二路 | 南区 | 聚港渔村、横门渔港 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
374 | 彩虹大道 | 彩虹大道 | 西区 | 西区彩虹社区旧改 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.12.30
375 |  | 中山一路至秀丰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.8-2026.1.20
376 | 民权路 | 民权路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道烟墩片区老旧街区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.20-2026.2.15
377 |  | 民权路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
378 | 中山二路 | 中山二路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道麻洲街片区老旧街区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.20-2026.1.30
379 |  | 中山二路、方基涌大街交接区域，即丰源轩对面路段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
380 | 置宏街 | 置宏街 | 石岐区 | 中山市石岐区街道烟墩片区老旧街区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.20-2026.2.15
381 |  | 太平小学路口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.4-2026.2.7
382 | 长逸路 | 兴文路至长逸路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
383 | 鳌长公路 | 大寮路至景观路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
384 | 兰桂路 | 槎南路至公园路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
385 | 富湾南路 | 孙文东路至富湾东路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
386 | 齐学路 | 齐乐路至齐东新村西街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
387 | 中山六路 | 长江路至东江路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
388 | 彩虹街 | 松苑街至中山四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
389 | 松苑街 | 松苑路至金龙横街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
390 | 兴华街 | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
391 | 恒信街 | 怡华街至岐关西路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
392 | 恒贝街 | 体育路至恒宝街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
393 | 恒宝街 | 体育路至恒贝街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
394 | 华夏东街 | 银通街至体育街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
395 | 华夏西街 | 怡华路至岐关西路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
396 | 恒怡街 | 恒信街至体育路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、竹苑、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
397 | 库维街 | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
398 | 体育街 | 市政府第二办公区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
399 | 华夏街 | 市政府第二办公区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
400 | 新安路 | 新安村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
401 | 悦民路 | 悦朗路至槎南路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
402 | 悦宾路 | 桥岗槎桥第三工业区周边 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.01.01-2026.03.31
403 | 博爱六路（辅路） | 起湾道至兴政路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
404 | 金龙西街 | 金龙西街至东苑路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
405 | 桂园东路 | 华柏路至华苑大街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
406 | 长江北路（辅路） | 博爱六路至景观路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
407 | 东祥路（辅路） | 起湾道至长江北路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
408 | 华川街 | 起湾道至富嘉路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
409 | 康华东路 | 起湾道至长江北路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
410 | 金龙街 | 金龙横街至松苑路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
411 | 新宁街 | 兴文东路至党校（L形） | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
412 | 中山三路（辅路） | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程(四期) | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
413 | 涌下横街 | 长江北路至涌下直街往后100米 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
414 | 长江北路 | 涌下横街、逸东路、老富头大街路口对开20米 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
415 | 涌下直街 | 东祥路至涌下横街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
416 | 桂园东横巷 | 威力邨小区周边、孙文东路111-117号小区周边、威力邨小区周边 | 东区 | 中山市东区街道2025年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
417 | 逸昌路 | 越秀·星汇品峰天寰至万科金域中央 | 东区 | 东区街道星汇品峰东侧用地电力迁改工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
418 | 兴中道、孙文东路 | 兴中道、孙文东路 | 东区 | 南中城际（中山段）工程兴中站一期工程东区供电分局10kV莲峰线线路迁改（资金补偿） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01-2026.3.31
419 | 起湾道、富湾北街 | 起湾道、富湾北街 | 东区 | 东区供电分局白沙湾站南湾线自动化改造工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.10-2026.3.31
420 | 长逸路、南外环、三溪路 | 长逸路、南外环、三溪路 | 东区 | 人民医院迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.10-2026.3.31
421 | 康湾路、长湾路 | 康湾路、长湾路 | 东区 | 饶湾街迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01-2026.3.31
422 | 库充大街、东裕路 | 库充大街、东裕路 | 东区 | 明顺广场业扩项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.10-2026.3.31
423 | 日华路、月华路、盛安街 | 日华路、月华路、盛安街 | 南区 | 南区供电分局旗乐站荣利线新增变压器满足月华园盛安街片区新增负荷工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.1.5-20261.30
424 | 海景路、东兴路 | 海景路、东兴路（海景加油站旁） | 石岐区 | 业扩配套项目（未命名） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01- 2026.03.30
425 | 民盈西路 | 民盈西路至中山北站站台东侧 | 石岐区 | 业扩配套项目（未命名） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.01.01- 2026.03.30
426 | 富康北路 | 复康路至复康路交叉路口对开河涌边人行道 | 石岐区 | 中山110千伏康华输变电工程项目配套电缆线路工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2026.1.05- 2026.2.15
427 | 康欣路、彩虹大道 | 康欣路-彩虹大道 | 西区 | 移动西区康欣001+17#至彩虹013+1＃管道新工程管道新工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.30
428 | 中山一路 | 中山一路与码头街交界处 | 西区 | 光明西路延长线工程息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
429 | 金鹰街(莲碧街) | 金鹰街万象汇对开路段至学院路交叉口 | 东区 | 南沙至珠海（中山）城际（万倾沙-兴中段）及同步实施工程 | 中山市交通警察支队 | 2026.1.10-2026.1.20
430 | 濠东路 | 濠东路与世纪一路交汇处 | 火炬开发区 | 南沙至珠海 (中山) 城际 (万顷沙-兴中段)及同步实施工程中山站 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2025.9.1-2027.12.31
431 | 先施一路 | 茶亭路至105国道 | 南区 | 110kV沙溪-北台(南区段)及110kV北台-环城送电线路电缆通道工程 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.11.30-2026.04.30
432 | 康安路 | 翠虹路至翠峰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
433 | 沿江路 | 康华路至东华路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
434 | 湖滨北路 | 湖滨北路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
435 | 江滨东路 | 江滨东路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.10-2026.3.30
436 | 码头街 | 中山一路至西堤路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.30
437 | 白石南路 | 悦来南路至恒海路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
438 | 城南二路 | 城南二路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
439 | 永安三路 | 永安三路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
440 | 恒发街 | 恒发街 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
441 | 盛安街 | 盛安街 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
442 | 兴园路 | 兴园路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.25
443 | 南涌大街 | 南涌大街 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.1
444 | 悦银街 | 悦银街 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
445 | 银通路 | 银通路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.15-2026.2.1
446 | 博爱一路 | 105国道至博爱二路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
447 | 龙腾路 | 莲兴路至龙腾路交叉口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.30
448 | 龙井北路 | 岐乐花园北区-西门出入口至宏基路交叉口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.2.28
449 | 水街口19米路 | 水街口19号-31号 | 石岐区 | 中山市石岐区街道华侨新村老旧小区改造项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
450 | 湖东街 | 湖东街14号 | 石岐区 | 中山市石岐区街道华侨新村老旧小区改造项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.1.30
451 | 方基冲大街 | 南安路交界与南江路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1- 2026.3.1
452 | 悦兴街 | 南江路与博爱三路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1- 2026.3.1
453 | 湖滨北路-湖滨中路 | 湖滨北路-湖滨中路 | 石岐区 | 湖滨北路-湖滨中路环境提升 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.2.1-2026.3.1
454 | 白水井东街 | 白水井东街 | 石岐区 | 中山市石岐区街道民族东片区老旧街 区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.2.1-2026.3.1
455 | 永全街 | 永全街 | 石岐区 | 广东省中山市石岐区街道步云里片区老旧街区改造工 程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.2.1-2026.3.1
456 | 方基涌大街 | 中山二路至博爱三路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐区街道农业农村局 | 2026.1.1-2026.3.31
457 | 南基路,安栏路 | 泰安路至安栏路与南基路交叉口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2025.12.30-2026.2.10
458 | 亭子下大街 | 逢源商业街路至民族路段 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.4-2026.2.7
459 | 莲塘北路 | 莲塘北路新城豪庭路口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.4-2026.2.7
460 | 光明大街 | 光明大街与员峰小学交叉口 | 石岐区 | 中山市石岐区街道暗涵整治工程三标段 | 石岐区街道农业农村局 | 2026.1.4-2026.2.7
461 | 濠江西路（起湾道至濠泗路）改造及公共配套工程 | 濠江西路 | 东区 | 位于中山市东区濠江西路，城市主干道，呈东西走向，起点于起湾道，终点止于濠泗路，全长约1600米，宽度起湾道至长江路路段42米、长江路至濠泗路路段50米。 | 中山市轨道交通有限公司 | 2026.10-2028.10
462 | 莲碧街 | 孙文东路金鹰街交叉口 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
463 | 东盛路 | 东盛路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
464 | 民科西路 | 兴港南路-东明北路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
465 | 兴畅路 | 兴畅路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.10-2026.3.5
466 | 长江南路 | 长江南路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
467 | 公园路 | 城桂公路至沙古公路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
468 | 升华南路 | 江湾路至蓝波路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
469 | 翠景南路 | 翠景道至南外环 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
470 | 香山大街 | 升华道至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
471 | 蓝波路 | 中山二桥至中山一桥 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
472 | 西河东路 | 翠景道至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.30
473 | 岐沙路 | 富华道至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.30
474 | 南基路 | 凤鸣路至泰安路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
475 | 城南一路 | 城南一路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
476 | 永安一路 | 永安一路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
477 | 兴南路 | 兴南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
478 | 月华路 | 月华路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
479 | 昌盛路 | 昌盛路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
480 | 星华路 | 星华路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
481 | 沙石路 | 沙石路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
482 | 华光路 | 华光路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
483 | 延龄路 | 太平路至湖滨路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.1.20
484 | 湖滨路 | 湖滨路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
485 | 悦来中路 | 悦来中路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
486 | 顺通路 | 顺通路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
487 | 豪程路 | 豪程路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
488 | 富丽路 | 富丽路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
489 | 月湾路 | 月湾路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
490 | 康瑞路 | 康瑞路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.2.5
491 | 岐港公路 | 岐港公路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.8-2026.1.20
492 | 裕福北路 | 裕福北路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.1.1-2026.3.5
493 | 康乐横街 | 康乐横街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.3.1-2026.3.27
494 | 港口大道（东明北路） | 港口大道 | 港口 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.3.1-2026.3.27
495 | 兴利路 | 兴利路 | 石岐 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2026.3.1-2026.3.27
496 | 翠华街 | 翠华街（西区中学北侧） | 西区 | 国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程 | 中山市市政排水事务中心 | 2026.01.12-2026.02.06
497 | 翠湖路 | 翠湖路 | 西区 | 国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程 | 中山市市政排水事务中心 | 2026.01.12-2026.06.01
498 | 滨河南路 | 滨河南路泵站至翠华街 | 西区 | 国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程 | 中山市市政排水事务中心 | 2026.03.04-2026.05.01
499 | 东明北路 | 东明北路辅路及人行道 | 市区 | 中山市日宏贸易有限公司消防水表组及配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 2026.1.2- 2026.3.30
500 | 兴中道/竹苑路/松苑路/龙井街/兴苑街/起湾道/康乐大街/兴华街 | 兴中道/竹苑路/松苑路/龙井街/兴苑街/起湾道/康乐大街/兴华街 | 东区 | 东区康乐大街至起湾道老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
501 | 孙文东路/东苑路/兴龙街 | 孙文东路/东苑路/兴龙街 | 东区 | 竹苑新村西片区（孙文东路与东苑路）老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
502 | 月湾路/富湾北路 | 月湾路/富湾北路 | 东区 | 东区月湾衡街月湾路至富湾北路五横街口外围市政燃气 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
503 | 金龙西街/金龙街/彩虹街/金龙横街/松苑路 | 金龙西街/金龙街/彩虹街/金龙横街/松苑路 | 东区 | 东区松苑新村老旧庭院管网改造燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
504 | 景祥路（员峰居安24米路） | 景祥路 | 西区 | 西区员峰岐港（景祥路至骏珑盛景北侧道路）外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
505 | 岐峰路、兴港南路 | 岐峰路、兴港南路 | 石岐区 | 石岐区岐峰路至兴港南路华侨城欢乐海岸外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
506 | 岐峰路、彩虹大道 | 岐峰路、彩虹大道 | 石岐区 | 西区康景路（岐环路至康瑞路段）外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
507 | 莲员东路、莲塘路 | 莲员东路、莲塘路 | 石岐区 | 石岐区街道华侨新村片区老旧小区改造工程燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
508 | 振兴路、莲员西路 | 振兴路、莲员西路 | 石岐区 | 石岐区员峰振兴路至莲员西路（和顺苑、富逸苑）外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
509 | 悦安街、南江路 悦银街 | 悦安街、南江路 悦银街、南安路 | 石岐区 | 石岐区街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
510 | 莲兴路、莲塘东路 | 莲兴路、莲塘东路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
511 | 学院路、莲兴路 | 学院路、莲兴路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道富兴新村片区老旧小区改造项目-燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
512 | 南涌大街、方基冲大街 | 南涌大街、方基冲大街 | 石岐区 | 中山市石岐区街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
513 | 博爱七路、景观路 | 博爱路、景观路 | 东区 | 聚豪园酒楼 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
514 | 龙井南路 | 龙井南路 | 石岐 | 岐头商业街 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
515 | 中湾街 | 中湾街 | 东区 | 白沙湾商业街 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
516 | 长江北路、东祥路 | 长江北路、东祥路 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程-长江北路至站前路燃气市政工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
517 | 白石南路、恒和街 | 白石南路、恒和街 | 南区 | 恒海花园燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
518 | 东苑南路/博文路/新安路 | 东苑南路/博文路/新安路 | 东区 | 新安村商业街外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
519 | 中山五路/鳌长公路 | 中山五路/鳌长公路 | 东区 | 东区大鳌溪美食街外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
520 | 南区广珠公路 | 南区广珠公路 | 南区 | 南区广珠公路、桥岗路远洋天著外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
521 | 茶亭路至文景路 | 茶亭路至文景路 | 南区 | 南区茶亭路至文景路佳洁利洗涤有限公司外围新建市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
522 | 白水井大街 | 白水井大街 | 石岐区 | 石岐区街道民生路提升改造工程-燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
523 | 桥岗路 | 桥岗路 | 南区 | 美樾天著花园给水工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.10-2026.4.10
524 | 北苑食街 | 北苑食街 | 西区 | 北苑食街DN150给水管安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.1.1-2026.1.15
525 | 长江路、孙文东路 | 长江路与孙文东路交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
526 | 长江路、中山六路 | 长江路与中山六路交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
527 | 长江路、东江路 | 长江路与东江路交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
528 | 长江路、南外环 | 长江路与南外环交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
529 | 康欣路、彩虹大道 | 康欣路与无名路交汇处、彩虹大道与无名路交汇处 | 西区 | 移动西区康欣001+17#至彩虹013+1＃管道新工程管道新工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
530 | 升华路 | 西区升华路3号 | 西区 | 移动中国农业发展银行中山市分行专线(西区升华路3号)-电路租用-同路由整治新建管道工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2026.1.1- 2026.3.31
531 | 湖滨中路、康华路 | 湖滨中路、康华路 | 石岐区 | 石岐区湖滨中路至康华路乳鸽村外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2026.1.1-2026.3.31
532 | 东江路 | 若隐轩小区对应东江路3号段 | 东区 | 若隐轩直供管及水表配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.1.1-2026.6.30
533 | 东江路 | 中山市实验中学斜对面东江路与东江路交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
534 | 悦来南路 | 君悦豪庭一期对应悦来南路路段 | 石岐区 | 君悦豪庭一期二次供水设施改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.1.1-2026.3.30
535 | 博爱七路 | 博爱七路与花园路交界 | 东区 | 边界流量计安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
536 | 沿江路 | 南区沿江路 | 南区 | 中山市晶艺光电科技有限公司消防水表配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2026.3.1-2026.6.30
537 | 莲塘路、莲塘北路、孙文东路（石岐段） | 起于康华路，止于孙文东路 | 石岐区 | 广东省中山市石岐区街道太平路片区老旧街区改造工程项目 | 石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.1-2026.3.31
538 | 桂园路 | 桂园路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道烟墩片区老旧街区改造工程项目 | 中山市石岐区街道城市更新和建设服务中心 | 2026.1.20-2026.2.15
539 | 天湖上街 | 湖滨路至裕华大街 | 石岐区 | 中山市石岐区街道华侨新村老旧小区改造项目 | 中山市石岐区街道城市建设和管理局 | 2026.2.1-2026.3.31
540 | 紫来大街 | 延龄路至莲员东路 | 石岐区 | 中山市石岐区街道华侨新村老旧小区改造项目 | 中山市石岐区街道城市建设和管理局 | 2026.2.1-2026.3.32