## 2025第三季度计划（汇总）
2025年第三季度市管城市道路占用挖掘计划
序号 | 道路名称 | 挖掘路段 | 辖区 | 项目简介 | 申报单位 | 预计工期 | 备注
1 | 孙文东路 | 横跨孙文东路至万象汇处 | 城区 | 移动城区孙文东路万象汇管道贯通工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 起湾道至长江路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 博网科技大厦 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 长江路至富湾南路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山港大道至莲塘路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 起湾道与孙文东路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 莲峰新村二期一侧 | 石岐区 | 中山市石岐街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.15-2025.9.30
|  | 莲峰新村一期一侧 | 石岐区 | 中山市石岐街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.15-2025.9.30
|  | 莲柏新村一侧 | 石岐区 | 中山市石岐街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.15-2025.9.30
|  | 孙文东路 | 东区 | 东区孙文东路至起湾商业街（起湾商业街项目）外围市政新建管道燃气项目 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 孙文东路 | 东区 | 东区孙文东路新港景富花园外围市政燃气新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 孙文东路 | 东区 | 哈尔滨老味小串烧烤 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 孙文东路金鹰广场对出 | 东区 | 孙文东路金鹰广场市政燃气管道维修 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 中山市中级人民法院执行局至对人民医院侧路对面 | 石岐区 | 中山市人民医院公交枢纽双电源改造 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.15- 2025.9.30
|  | 人民医院至中山港大道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.9.27
2 | 东华路 | 宏基路至康华路 | 石岐区 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等10条路）-（东华路） | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.6.13- 2025.6.15
|  | 康华路至盛兴路 | 石岐区 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等11条路）-（东华路） | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.6.5- 2025.6.15
|  | 盛兴路至盛华路 | 石岐区 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等12条路）-（东华路） | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.6.10- 2025.6.18
|  | 盛华路至东盛街 | 石岐区 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等13条路）-（东华路） | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.8- 2025.7.22
|  | 东盛街至大沙南路 | 石岐区 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等14条路）-（东华路） | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.10- 2025.7.25
|  | 勤学路至倚江路 | 石岐区 | 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等15条路）-（东华路） | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.20- 2025.10.31 | 该段落还未移交，具体已移交时间为准
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-12
|  | 东华路 | 石岐区 | 中山市石岐区东华路华发学府壹号外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
|  | 东华路与大沙南路交界处 | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 沙湾路至广澳高速桥底 | 火炬高新区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 东华路 | 石岐区 | 天明豪庭给水引入管安装流量计 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
3 | 长江路 | 中山五路至博爱六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.09.30
|  | 东江路至连丰路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.01-2025.9.30
|  | 中山六路至南外环路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01~2025.09.30
|  | 鏊长公路至南外环 | 东区 | 东区长江路10kV长江线#1~#5线路架空改地埋工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山市长江路东侧 | 东区 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 长江路与东祥路交界处 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 南外环至中山路 | 东区 | 东区“三鑫健康之岛”“三旧”改造项目 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 长江路 | 东区 | 火炬供电分局中山市兆业装饰实业有限公司业扩配套工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 孙文东路至景观路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.6-2025.9.26
|  | 长江路交叉口 | 东区 | 中山南外环道路改造工程 | 中山南外环道路改造工程项目部 | 2025.6.1-2025.6.20
4 | 起湾道 | 亨尾村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
32 |  | 中山四路至博爱五路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
51 |  | 富康路至康华路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
63 |  | 永怡商城 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
97 |  | 康华路至博爱五路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
114 |  | 康华路至兴文路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
138 |  | 兴文路至孙文东路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
297 |  | 起湾道 | 东区 | 公安宿舍市政施工 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
378 |  | 起湾道 | 东区 | 中山108天銮给水工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.6.10-2025.7.30
430 |  | 康华路至兴文路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.4-2025.9.30
5 | 槎南路 | 沙岗村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 岐景厨具 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 石材街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01~2025.09.30
|  | 沙石公路至兰桂路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 旱坑大街至桥岗社区文化广场 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 槎南路 | 东区 | 东区槎南路凯柏城邦公园外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 凯柏公园城邦项目门口 | 东区 | 凯柏公园城邦直供管及水表配套安装工程，新建小区接驳市政府管 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 兰桂路至外环路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
6 | 东祥路 | 长江北路至康湾路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 涌下直街至东祥路4号 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 东祥路 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程-东祥路段燃气管线迁改工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 长江路与东祥路交界处 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 起湾道至白沙湾工业区的东祥路路段 | 东区 | 从世纪路(西)与起湾道交叉路口市政给水管开始接驳,沿新建道路两侧迁移DN300给水管至洋角涌交叉路口。从洋角涌交叉路口开始,沿新建道路北侧迁移DN600/DN400给水管至白沙湾工业区附近。除起始段、过河涌段、过路口段使用钢管外，其余均使用球墨铸铁管，详见平面图，预计安装DN600给水管约200m，DN400给水管约600m，DN300管约200m | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 起湾道至长江北路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
|  | 中山中裕汽车驾驶员培训公司至建中路 | 火炬高新区 | 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）兴中~火炬段区间联络通道补勘 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 东祥隧道至东祥路与站前路交叉口段 | 东区 | 世纪路（西）快速化工程补勘 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 2025.6.16日-2025.6.30
7 | 宏基路 | 起点位于湖滨中路，自西向东方向延伸，终点止于起湾道 | 石岐区 | 宏基路道路提升改造工程 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.1-2026.4.1
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 宏基路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.20
|  | 宏基路 | 西区 | 西区宏基路日健食品外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 宏基路 | 西区 | 西区宏基路日健食品外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 宏基路 | 石岐区 | 嘉嘉多满粥 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 湖滨中路至起湾道 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
|  | 彩虹大道至广龙三街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
8 | 兴文路 | 市交警支队 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 第一中学 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 凯能集团 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 远洋学校 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 长命水长逸路至三溪路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 长逸路至沙石公路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴文路与起湾道路口 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 沙石路至长江路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.9.30
9 | 东苑南路 | 城桂路至南外环桥底 | 城区 | 移动城区东苑南路城桂路至南外环桥底管道修复工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 亨尾村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 充裕巷入口 | 东区 | 东区街道库充城中村微改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.8.30
|  | 东裕路路口至万安街路口 | 东区 | 中山市东区街道2024年城镇老旧小区改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 东苑南路与翠兴街路口 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 东苑南路 | 东区 | 盈翠餐饮管理餐厅 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 中山四路至金钟湖公园 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
10 | 富华道 | 富华道 | 西区 | 中山市西区英利投资有限公司占压燃气管道迁改工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 富华道 | 西区 | 中山市西区英利投资有限公司占压燃气管道迁改工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 富华道至西苑大街 | 西区 | 西区富华道至西苑大街西苑新村外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 富华道-中山一路交叉口 | 西区 | 中山市公安局交通警察支队电子警察户外设施维护项目（2024年-2025年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10-2025.7.30
|  | 富华道-西堤路交叉口 | 西区 | 中山市公安局交通警察支队电子警察户外设施维护项目（2024年-2025年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10-2025.7.30
|  | 富华道 | 西区 | 西苑广场二次供水设施改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 岐江桥至水牛商业城 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.20
11 | 银通街 | 体育路小学 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 体育馆、 全民健身广场 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 利和、中银大厦、 京华酒店 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 博爱四路至中山三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 博爱四路至体育路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 博爱四路至中山三路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
12 | 彩虹大道 | 彩虹大道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.2-2025.9.30
|  | 彩虹大道 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程（西区段）-燃气迁改 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 彩虹大道 | 西区 | 西区彩虹大道2号柏盈里外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 彩虹大道 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程（西区段）信息管道迁移工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 中山一路至秀丰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
|  | 彩虹大道 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程(西区段） | 中山公用工程有限公司 | 2025.6.30- 2025.9.30
13 | 富康路 | 康华路一小红绿灯至岐乐花园小区门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.10- 2025.8.30
|  | 市政协至康华路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
|  | 假日广场至宏基路 | 石岐区 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)勘察 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 富康路和盛华路交汇口 | 石岐区 | 南中城际1标二工区（石岐站~世纪路站区间）上软下硬加固 | 中交一公局集团有限公司 | 2025.6.10-2025.9.10
|  | 假日广场至宏基路 | 石岐区 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)兴中站~石岐站区间 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2025.7.1-2027.12.31
|  | 富康路(富康路与康华路十字路口至宏基路段) | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改（资金补偿）工程 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2025.7.1-2027.12.31
14 | 濠江西路 | 濠江西路 | 东区 | 108市政管道 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 濠江西路 | 东区 | 东区濠江西路濠江天地外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 长江北路至沙湾路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
|  | 濠江西路 | 火炬高新区 | 深江铁路SJSG-11标 | 中铁广州工程局集团有限公司深江铁路SJSG-10标项目经理部 | 2025.5.26- 2026.2.10
|  | 沙湾路至中山宝运通仓储基地 | 东区 | 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）兴中~火炬段区间联络通道补勘 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 濠江西路与长江北路交汇段 | 东区 | 南中城际1标二工区（岐江新城站~中山站区间）一桥加固 | 中交一公局集团有限公司 | 2025.7.15-2025.9.15
15 | 库维街 | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 民乐街至民顺街 | 东区 | 东区街道库充城中村微改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.8.30
|  | 民顺街入口 | 东区 | 东区街道库充城中村微改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.8.30
|  | 库维街16号至26号 | 东区 | 东区街道库充城中村微改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.8.30
|  | 库溪街入口 | 东区 | 东区街道库充城中村微改造项目 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.8.30
|  | 东裕路至库溪街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
16 | 民权路 | 民生路至华力路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 华力路至悦来中路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共12个点
|  | 民权路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 民权路39号至民权路82号 | 石岐区 | 中山市石岐街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共5个点
|  | 民权路39号至民权路56号 | 石岐区 | 中山市石岐街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 民生路至安栏路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
17 | 升华道 | 升华道 | 西区 | 富华道西片区老旧小区改造工程-广南大厦燃气管道（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 升华道 | 西区 | 富华道西片区老旧小区改造工程-富华道215号燃气管道（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 升华道 | 西区 | 中超花园小区燃气管道工程（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 升华道 | 西区 | 富华道西片区老旧小区改造工程-广南大厦燃气管道（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 升华道 | 西区 | 富华道西片区老旧小区改造工程-富华道215号燃气管道（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 升华道 | 西区 | 中超花园小区燃气管道工程（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
18 | 悦来中路 | 悦来中路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共9个点
|  | 悦来中路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 悦来中路6号至泰安路 | 石岐区 | 中山市石岐街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共5个点
|  | 悦来中路10号至民权路39号 | 石岐区 | 中山市石岐街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 中山二路至泰安路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.20
19 | 鳌长公路 | 中山五路至长江北路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山五路至长江北路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01~2025.09.30
|  | 大寮路至景观路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 鳌长公路 | 东区 | 东区供电分局博爱站长江线解决分段不合理工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
|  | 中山五路至长江北路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.9.27
20 | 博爱七路 | 中山职业技术学院 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 博爱六路至博爱路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 长江路至职业技术学院 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 景观路至逸仙路 | 火炬高新区 | 广东电网公司推进配网通信网络建设项目 | 广东电力通信科技有限公司 | 2025.6.15-2025.8.15 | 5个检修井位开挖
|  | 长江路至逸仙路口 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.4-2025.9.25
21 | 湖滨路 | 湖滨路81号至85号 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5-2025-8.15 | 分段作业
|  | 湖滨路81号至85号 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5-2025.9.30 | 分段作业
|  | 湖滨路（光明路以南），北至光明路，南至太 平路 | 石岐区 | 石岐街道湖滨路（光明路以南）升级改造工程 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.1- 2025.9.1
|  | 湖滨路 | 石岐区 | 胖小子餐饮店 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 湖滨路 | 石岐区 | 湖滨路给水管改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.6.10-2025.7.30
22 | 南江路 | 南江路69号至南江路71号A栋 | 石岐区 | 中山市石岐街道华光路片区老旧小区改造工程项目EPC+O（设计、施工+运营） | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.10- 2025.9.30
|  | 安山大街至悦来南路 | 石岐区 | 中山市石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目施工＋运营 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 悦兴街与方基涌大街 | 石岐区 | 中山市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
|  | 方基涌大街、南江路交接路段 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.10.20
|  | 华光路至方基涌覆盖渠 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
23 | 岐关西路 | 青旅大厦、 石岐城市候机楼 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山三路至南江街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 体育路至迎阳大街段 | 石岐区 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.8.31
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 中山三路至博爱三路 | 石岐区、东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.-8.1
24 | 顺通路 | 顺通路 | 西区 | 富华道西片区老旧小区改造工程-顺兴大厦燃气管道（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 顺通路 | 西区 | 富华道西片区老旧小区改造工程-顺兴大厦燃气管道（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 西河东路至豪安路 | 西区 | 广东电网公司推进配网通信网络建设项目 | 广东电力通信科技有限公司 | 2025.6.15-2025.8.15 | 4个检修井位开挖
|  | 顺通路 | 西区 | 岐沙路周边给水管改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 江湾路至富华道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.30-2025.9.30日
25 | 体育路 | 体育路小学 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴中道至岐关西路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 银通街至体育街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 兴中道至岐关西路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.1
26 | 亭子下大街 | 亭子下大街 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共6个点
|  | 亭子下大街 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 亭子下大街（中山二路至民族路） | 石岐区 | 石岐街道亭子下大街升级改造工程 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.06.06- 2025.08.19
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 中山二路至民族路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.10
27 | 银湾南路 | 孙文东路至蔷薇路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 星奥幼儿园东侧 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 银湾南路 | 东区 | 汉煌餐饮管理有限公司 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 银湾南路 | 东区 | 东区银湾南路根哥美食外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 银湾东路（山角）至孙文东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
28 | 中山三路 | 市政府第二办公区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 利和、中银大厦、 京华酒店 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山三路与岐关西路路口辅路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 华柏路至兴中道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.3-2025.9.25
29 | 博爱五路 | 博爱四路至博爱六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 博爱六路到博爱四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 起湾道至晴朗轩北门、市文化艺术中心北门辅道 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 兴中道至起湾道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.9.28
30 | 长江北路 | 涌下横街、老富头正街、老富头大街路口对开20米 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 岐江新城教育用地27m规划路 | 东区 | 东区街道长江北路东侧岐江新城新建学校项目 | 中山市东区街道城市更新与建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 长江路至长江大桥，长江大桥下两侧辅道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
|  | 长江北路至东沙一路 | 东区 | 长江路东侧岐江新城教育用地27米规划路工程 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 2025.6.20- 2025.8.20
31 | 城桂公路 | 城桂机动车检测站 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 粤宏石化加油站 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 博爱五路至中山广播电视台 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 兴中道至南外环段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
32 | 翠兴街 | 东苑南路至兴中道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 东苑路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴中道至东苑南路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 东苑南路至翠兴街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.1
33 | 东裕路 | 税务局 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 库充村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 起湾道至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-025.09.30
|  | 起湾道至兴中道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
34 | 广珠公路 | C+营地 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 骏泰豪电商园 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 悦来南路至博爱三路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.07.10-2025.09.30
35 | 景观路 | 长江水世界 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 博爱七路至南外环路 | 火炬开发区 | 广东电网公司推进配网通信网络建设项目 | 广东电力通信科技有限公司 | 2025.6.15-2025.8.15 | 4个检修井位开挖
|  | 景观路整段 | 东区 | 长江水厂与大丰水厂双水源保障工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.6.1-2025.8.31 | 需对待整改部分重新铺设沥青
|  | 博爱七路至长江乐园 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.8-2025.9.29
36 | 康湾路 | 东祥路至长湾路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 广骏驾校 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 机安大厦 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 康华东路至东祥路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
37 | 莲塘路 | 莲塘路以西 | 石岐区 | 中山市石岐街道上佳里片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.20
|  | 莲塘路 | 石岐区 | 中山市石岐区华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.8.30
|  | 莲塘路 | 石岐区 | 中山市石岐区华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.8.30
|  | 孙文中路至莲塘东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
38 | 南涌大街 | 悦银街至悦来南路 | 石岐区 | 中山市石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目施工＋运营 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 方基涌大街至悦来南路 | 石岐区 | 中山市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
|  | 南涌大街8号至南涌大街12号段 | 石岐区 | 中山市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
|  | 南涌大街 | 石岐区 | 电信石岐区南涌大街中国工商银行管道接入工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
39 | 民族路 | 西起孙文中路，东至民生路 | 石岐区 | 石岐街道民族路升级改造工程 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.1- 2025.8.10
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 民族路 | 石岐区 | 民族路给水管改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.6.10-2025.7.30
|  | 民生路至孙文中路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.10
40 | 齐乐路 | 孙文东路至乐天幼儿园 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 孙文东路至齐学路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 孙文东路至中山五路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.25
41 | 南源路 | 永安二路以西380米 | 南区 | 中山市南区街道暗涵治理工程二标段 | 中山市南区街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.30
|  | 南源路 | 南区 | 南区供电分局旗乐站上塘线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.6.16- 2025.6.30
|  | 南源路 | 南区 | 南区供电分局旗乐站恒美线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.6.16- 2025.6.30
|  | 茶亭路至永安二路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.8.25
42 | 沙石公路 | 广珠公路至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 儿童福利院 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 槎南路至公园路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 儿童公园内部道路至新安路 | 东区 | 库充站10kV新武线救助站支线架空改地埋工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
43 | 文韵街 | 博爱五路辅路至城桂公路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 文韵街与城桂路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 博爱五路-城桂公路段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
|  | 文化艺术中心 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
44 | 新安路 | 新安厂房 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 新安村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 新安路、东苑路南路绿化带、人行道 | 东区 | 中山市公安局交通警察支队电子警察户外设施维护项目（2024年-2025年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10-2025.7.30
|  | 博文路至儿童公园停车场 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
45 | 兴中道 | 中山三路-博爱路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
|  | 柏苑路-中山三路 | 东区 | 南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)存车线盾构井 | 中交第四航务工程局有限公司 | 2025.7.1-2027.12.31
|  | 兴龙后街-细柏山中街-孙文中路 | 东区 | 南中城际兴中站换乘枢纽工程 | 中电建筑工程（中山）有限公司 | 2025.7.1-2027.12.31
|  | 兴中道与翠兴街路口、兴中道与松苑路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
46 | 银湾东路 | 起湾道至银湾北路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 起湾道至银湾南路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 银湾排水站北侧 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 起湾路至银湾南路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
47 | 中山二路 | 中山二路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共7个点
|  | 中山二路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 中山二路、方基涌大街交接区域，即丰源轩对面路段 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 中山一桥至华柏路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.30
48 | 博爱六路 | 博爱六路（辅路）紫马岭公园南门人行道 | 东区 | 紫马岭公园整体改造提升工程（二期）项目 | 东区街道、中山市代建项目管理办公室 | 2025.7.10- 2025.8.30
|  | 紫马岭公园南门 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 长江路至紫马岭科技创新园 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 起湾道至长江路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.4-2025.9.29
49 | 安栏路 | 安栏路1号至安栏路83号 | 石岐区 | 中山市石岐街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共2个点
|  | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
|  | 泰安路至民权路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.20
50 | 博爱三路 | 方基涌大街与悦兴街段 | 石岐区 | 中山市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
|  | 方基涌大街、博爱三路交接路段 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.20
|  | 悦来南路至岐关西路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.9.15
51 | 茶亭路 | 茶亭路至文景路 | 南区 | 南区茶亭路至文景路佳洁利洗涤有限公司外围新建市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 茶亭路 | 南区 | 南区茶亭路恒河派出所外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 上苑花园-中山安格佳 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.9.15
52 | 长逸路 | 长逸路与南外环交界处 | 东区 | 南外环道路改造（金字山-105国道）信息管线永迁工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 长逸路 | 五桂山 | 长逸路DN200给水管安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.6.10-2025.8.15
|  | 博爱七路至南外环路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.8-2025.9.30
53 | 翠景道 | 京澳线至翠峰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 翠景道 | 西区 | 康景路（37号路）道路工程(西区段） | 中山公用工程有限公司 | 2025.6.30- 2025.9.30
|  | 江湾路至西河东路 | 西区 | 广东电网公司推进配网通信网络建设项目 | 广东电力通信科技有限公司 | 2025.6.15-2025.8.15 | 6个检修井位开挖
54 | 翠盈街 | 中山四路至东裕路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山四路至东裕路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山四路至东裕路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.81-2025.9.1
55 | 大沙南路 | 东明路至东华路 | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 华侨中学高中部对开 | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程石岐供电分局10kV滨华线等线路迁改（资金补偿） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.8.15- 2025.9.30
|  | 东明路至东华路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
56 | 东明北路 | 民科东路至江滨东路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.7.20
|  | 港口大道辅路（丽江花园西侧门口） | 港口镇 | 港口镇丽江花园给水管改造工程 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 2024.7.1-2024.9.30
|  | 民科西路至港口大道 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.9.27
57 | 东江路 | 长江路至花园路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 长江路至中山六路（实验高中正门）为我局道路管养范围。
|  | 东江路 | 火炬高新区 | 若隐轩直供管及水表配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30 | 长江路至中山六路（实验高中正门）为我局道路管养范围。
|  | 长江路至中山六路 | 东区、火炬高新区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.9.26
58 | 东苑路 | 孙文东路至中山四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 孙文东路至中山四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 孙文东路至中山四路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.8-2025.9.25
59 | 东文路 | 中关街与东文路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01~2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 孙文东路至中山五路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.3-2025.9.25
|  | 中山五路至齐学路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01~2025.09.30
60 | 光明路 | 光明路与山凤街接驳口 | 石岐区 | 中山市石岐街道光明路片区老旧小区改造工程项目EPC+O（设计、施工+运营） | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.7.20
|  | 大墩新街、光明路交界处 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.20
|  | 西堤路至湖滨路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
61 | 渡兴东路 | 公园路路口 | 南区 | 中山市南区街道暗涵治理工程二标段 | 中山市南区街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.30
|  | 渡兴东路 | 南区 | 南区渡翠街至渡兴东路逸华检测外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 市场转弯至隧道口 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
62 | 康乐大街 | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 康乐大街与康乐横街交叉口东北角人行道 | 东区 | 中山市公安局交通警察支队电子警察户外设施维护项目（2024年-2025年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10-2025.7.30
|  | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.2-2025.9.25
63 | 康华路 | 康华路一小红绿灯至泓景苑小区 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.10- 2025.8.30
|  | 中仪海伦堡门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改(资金补偿）工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.10- 2025.8.30
|  | 康华路中仪小区门口-泓景苑小区门口 | 石岐区 | 南中城际石岐站一期工程石岐供电分局10kV紫华线等线路迁改（资金补偿）工程 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 2025.7.1-2027.12.31
64 | 莲员东路 | 莲员东路 | 石岐区 | 中山市石岐区华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.8.30
|  | 莲员东路 | 石岐区 | 中山市石岐区华侨新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
|  | 湖滨路至莲塘路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
65 | 莲员西路 | 莲员西路陶瓷厂宿舍 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5-2025-8.15 | 分段作业
|  | 邮政莲员西路营业厅 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5-2025-8.15 | 分段作业
|  | 莲员西路陶瓷厂宿舍 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5-2025-8.15 | 分段作业
66 | 南安路 | 悦安街至悦银街 | 石岐区 | 中山市石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目施工＋运营 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 南安路11号至南安路9号之一 | 石岐区 | 中山市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
|  | 方基涌大街、南安路交接路段 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.10.20
67 | 民生路 | 孙文中路至中山二路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
|  | 康星顿旁 | 石岐区 | 石岐区街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.8.31
|  | 民生路 | 石岐区 | 中山市石岐街道民权路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
68 | 南盛街 | 博爱路至南盛街一巷 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 博爱五路至南盛街一巷为我局道路管养范围。
|  | 博爱五路至万安街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 博爱五路至南盛街一巷为我局道路管养范围。
|  | 裕和大街-白石涌段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
69 | 青溪路 | 张溪路和青溪路交界 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段(后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠) | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.6.15-2025.12.12
|  | 青溪路张溪排水站、后岗排水站对面区域 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.20
|  | 湖滨北路至员峰桥 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
70 | 泰安路 | 安栏路1号至悦来中路 | 石岐区 | 中山市石岐街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30 | 此为一个接口点数量，此段路共6个点
|  | 中山市石岐街道泰安路，西至安栏路，东至悦来路 | 石岐区 | 本项目拟对泰安路进行升级改造。泰安路西至安栏路，东至悦来路，现状道路等级为支路，改造长度约380m，改造宽度约15m~16.5m，设计车速为30km/h。改造主要内容包括旧路病害治理、加铺沥青、井盖及雨水口提升、更换人行道、更换路缘石和平石、三线下地、人行道歪树迁移等。改造主要内容包括旧路病害治理、加铺沥青、井盖及雨水口提升、更换人行道、更换路缘石和平石、三线下地、人行道歪树修剪等。 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.15-2025.9.12
|  | 南基路至悦来路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.30
71 | 沙湾路 | 东祥路至石岐河 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
|  | 沙湾路至东沙一路 | 东区 | 长江路东侧岐江新城教育用地27米规划路工程 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 2025.6.20- 2025.8.20
|  | 中山三路至南江街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
72 | 仙湖正街 | 永全街至湖滨路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
|  | 仙湖正街至湖滨路 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5-2025-8.15 | 分段作业
|  | 仙湖正街至湖滨路 | 石岐区 | 中山市石岐街道仙湖新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5-2025.9.30 | 分段作业
73 | 桃苑路 | 桃苑路 | 东区 | 东璟廷二次供水设施改造工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 起湾道至孙文东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.3-2025.9.30
|  | 起湾道至孙文东路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
74 | 兴教路 | 市一中初中部南门道路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴文路至城桂公路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴文路至城桂路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.2-2025.9.25
75 | 香山大街 | 香山大街 | 西区 | 香山大街20号别墅管道燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 香山大街 | 西区 | 西区香山大街江畔新村外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 升华路至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.8.10
76 | 悦朗路 | 永安一路至槎桥路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 与轩朗路为同一条路
|  | 槎桥路与悦朗路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 永安一路至沙石公路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.10
77 | 怡华街 | 中山三路至体育路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
|  | 利和广场 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 中山三路至体育路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
78 | 中山五路 | 中山四路至中山六路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 大小鳌溪村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 起湾道至长江北路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.6-2025.9.26
79 | 中山四路 | 中山五路至中山三路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（东裕、桃苑、起湾、齐富湾社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴中道至起湾道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴中道至起湾道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.4-2025.9.25
80 | 博爱二路 | 悦银街至悦泰路 | 石岐区 | 中山市石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目施工＋运营 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 中山二桥至悦来南路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.8.25
81 | 白石南路 | 正和中州门口对面 | 石岐区 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.8.31
|  | 华光路至博爱三路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.30 -2025.9.30
82 | 北苑食街 | 北苑食街 | 西区 | 北苑食街DN150给水管安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.6.10-2025.8.15
|  | 彩虹大道至青溪路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
83 | 长湾路 | 长湾路68号附近 | 东区 | 东区街道九亩湾16米规划路项目一期施工 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 起湾道至长江北路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
84 | 城南一路 | 临万科 | 市区 | 2023年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程EPC总承包（第2次） | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.8.31
|  | 南外环至兴南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
85 | 城南三路 | 城南三路车行道及人行道 | 南区 | 工程名称：南区街道沙涌恒美片区城中村改造项目； 工程地址：中山市南区街道； 工程概况：本项目改造范围位于城南二路、园美新街以东，南大街以南，拱北大街及南宝大街以西（包含松寿街），教忠街以北。项目改造范围占地面积约22.06公顷，涉及建筑外立面修缮面积为8760平方米。项目改造内容主要为道路设施、消防设施、环卫设施、照明设施、电力线路规整的改造提升、开敞空间整合提升利用、标识系统完善、建筑外立面解危修缮等。 项目改造内容主要为道路设施、消防设施、环卫设施、照明设施、电力线路规整的改造提升、开敞空间整合提升利用、标识系统完善、建筑外立面解危修缮等。 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 20天
|  | 先施一路路至西环一路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.8.25
86 | 崇文路 | 东苑南路至兴教路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 东苑南路至兴教路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.27
87 | 翠天街 | 翠天街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.2-2025.9.30
|  | 景新路至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
88 | 大新路 | 河浦工业6#路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.10
|  | 大新路 | 南区 | 中山市南区街道暗涵治理工程二标段 | 中山市南区街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.30
89 | 东园路 | 长江北路辅路至沙湾路、东园路 | 东区 | 东区街道长江北路东侧岐江新城新建学校项目 | 中山市东区街道城市更新与建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 长江北路至长江北路以东Ｋ0＋900 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
90 | 东兴路 | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.10
|  | 康华路至海景路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
91 | 东明路 | 大沙南路与东明路交界处 | 石岐区 | 世纪路（西）快速化工程信息管道迁改工程 | 中山管信科技股份有限公司 | 2025.7.1- 2025.9.30
|  | 康华路至东明大桥 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
92 | 富湾南路 | 孙文东路至富湾东路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 富湾南路 | 东区 | 用户业扩项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
93 | 方基冲大街 | 南安路交界与南江路 | 石岐区 | 中山市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
|  | 南安路路口至南江路2号之二 | 石岐区 | 中山市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.5- 2025.9.30
94 | 凤鸣路 | 凤鸣路与大墩新街交界处 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.20
|  | 南基路至清溪路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.30
95 | 恒贝街 | 体育路至恒宝街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
541 |  | 体育路至恒宝街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
96 | 恒宝街 | 怡华街至岐关西路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
554 |  | 体育路至恒贝街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
97 | 恒海路 | 临碧堤湾畔 | 市区 | 2024年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.8.31
588 |  | 白石南路至恒和街 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
98 | 后塘路 | 大小鳌溪村 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 中山路至东文路延长段为我局道路管养范围。
620 |  | 中山五路至东文路延长段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.26
99 | 恒信街 | 怡华街至岐关西路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
531 |  | 岐关西路至怡华街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
100 | 湖滨中路 | 张溪路和湖滨中路交界 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段(后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠) | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.6.15-2025.12.12
264 |  | 湖滨中路、张溪路交界段 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程二标段：包含方基涌覆盖渠、大王庙覆盖渠、后岗涌覆盖渠、张溪涌覆盖渠沿暗涵新建截污系统。 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1-2025.12.20
101 | 华夏东街 | 银通街至体育街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
550 |  | 银通街至体育街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
102 | 华夏西街 | 怡华路至岐关西路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
551 |  | 怡华路至岐关西路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
103 | 华光路 | 华光路28号至华光路63号 | 石岐区 | 中山市石岐街道华光路片区老旧小区改造工程项目EPC+O（设计、施工+运营） | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.4- 2025.9.30
630 |  | 中山一桥至白石涌 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.20-2025.9.20
104 | 华苑大街 | 柏苑路与华苑大街路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
433 | 华苑大街 | 孙文东路至中山三路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.8-2025.9.30
105 | 汇贤二路 | 沙田涌至规划二路 | 南区 | 源创港·南区科创园项目开通车辆及人员出入口 | 南区街道、中山南区源创产业投资有限公司 | 待定
408 |  | 汇贤二路 | 南区 | 南区供电分局树涌站新出线满足树涌工业园西部片区新增负荷需求工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.10- 2025.8.30
106 | 江滨东路 | 江滨东路 | 石岐区 | 江滨东路DN150、DN100给水管安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
457 |  | 兴港南路至东明北路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.8-2025.9.30
107 | 金龙横街 | 金龙西街至东苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
449 |  | 金龙西街至东苑路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.25
108 | 杰祥西街 | 杰祥西街 | 西区 | 亿记西区咸猪骨粥 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
530 |  | 碧翠华庭至岐港公路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
109 | 金华路 | 西区金华路与好来街交界处往崇章路方向100米处 | 西区 | 西区供电分局新增龙昌三队4号箱变解决新增负荷工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.8.15 2025.9.05
506 |  | 光后新路至金光大街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
111 | 库充大街 | 中山四路至库充上街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
306 |  | 库充大街 | 东区 | 明顺广场 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
112 | 兰桂路 | 槎南路至公园路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
547 |  | 博爱四路至公园路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.71-2025.8.1
113 | 康安路 | 翠沙路至翠峰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.21-2025.8.10
526 |  | 翠虹路至翠峰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
114 | 莲兴路 | 宏基路至莲塘东路段 | 石岐区 | 中山市石岐街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
200 |  | 莲峰新村一期一侧 | 石岐区 | 中山市石岐街道富兴新村片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.15-2025.9.30
115 | 莲塘东路 | 莲塘东路莲兴路交叉段左右两侧各150m | 石岐区 | 中山市石岐街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
466 |  | 莲塘路至莲兴路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
116 | 蓝波路 | 蓝波路 | 西区 | 中山市印象岐江投资有限公司配套燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
581 |  | 翠景道至中山一桥 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
117 | 龙井街 | 孙文东路至松苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
147 |  | 松苑路与龙井街路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
118 | 龙井北路 | 龙井北路与宏基路交接处，往龙井北路 | 石岐区 | 中山市石岐街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 宏基路至康华路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
119 | 民科东路 | 东明北路至兴创路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1~ 2025.7.20
|  | 东明路-兴创路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.24
120 | 南基路 | 安栏路4号对面 | 石岐区 | 中山市石岐街道邝家基片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
595 |  | 泰安路至凤鸣路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.30
121 | 南江街 | 南下市场段 | 石岐区 | 石岐街道正和中州片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.8.31
552 |  | 博爱三路-岐关西路段 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.6.30-2025.-9.2
122 | 民科西路 | 民科西路 | 石岐区 | 西区康景路（岐环路至康瑞路段）外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
454 |  | 东明北路-康华路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.2-2025.9.25
123 | 齐学路 | 齐乐路至齐东新村西街 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
453 |  | 东文路至齐东新村西街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.3-2025.9.29
124 | 岐沙路 | 岐沙路 | 西区 | 西区岐沙路至穗苑街富华新天地外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
585 |  | 105国道至富华道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
125 | 岐峰路 | 岐峰路 | 石岐区 | 中山市岐峰路华侨城欢乐海岸临时外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
521 |  | 岐港公路至北环路辅路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
126 | 松苑路 | 兴中道至东苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴中道至龙井街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
127 | 太平路 | 太平路以南 | 石岐区 | 中山市石岐街道上佳里片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.20
|  | 孙文中路至孙文东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
128 | 桥岗路 | 桥岗路 | 南区 | 美樾天著花园直供管及水表配套安装工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.15
|  | 广珠公路-银通路段 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.15
129 | 天鸿路 | 天鸿路与莲兴路交叉段 | 石岐区 | 中山市石岐街道莲兴路片区老旧小区改造工程项目 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 宏基路至莲塘东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
130 | 下闸路 | 下闸路 | 西区 | 西区下闸路（亚洲广场至东河街段）外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 西河东路至富华道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.8.10
131 | 先施一路 | 先施一路 | 南区 | 南区先施一路中山公用工程有公司外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 城南四路至永安三路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.15
132 | 西河东路 | 翠景道至顺通路 | 西区 | 广东电网公司推进配网通信网络建设项目 | 广东电力通信科技有限公司 | 2025.6.15-2025.8.15 | 5个检修井位开挖
|  | 翠景道至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
133 | 兴龙街 | 东苑路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 兴苑街至兴中道 | 东区 | 南中城际兴中站换乘枢纽工程地块内10KV电缆迁移工程 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
134 | 兴发路 | 民盈东路至江滨东路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.7.20
|  | 北外环路至江滨东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.26
135 | 新居路 | 新居路 | 西区 | 长洲新居路小区燃气管道工程（后加立管） | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 翠洲路至居安街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
136 | 星汇西路 | 星汇西路香山小学路段 | 东区 | 中山市南外环道路改造工程项目 | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10至2025.7.30
|  | 疾控中心东南角至星学路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.3-2025.9.29
137 | 中关街 | 中山五路至东文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
|  | 奕翠园至东文路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
138 | 涌下直街 | 东祥路至涌下横街 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
|  | 东祥路至涌下横街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
139 | 沿江路 | 临碧堤湾畔 | 市区 | 2024年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.8.31
|  | 华光路至岐江河大桥 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
140 | 月湾路 | 起湾道-月湾路交叉口 | 东区 | 中山市公安局交通警察支队电子警察户外设施维护项目（2024年-2025年度） | 中山市公安局交通警察支队 | 2025年7月10日至2025年7月30日
|  | 起湾路至月湾路32号 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
141 | 中山六路 | 长江路至东江路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01~2025.09.30
|  | 长江北路至陵岗 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.6-2025.9.29
142 | 富丽路 | 富康路至起湾道 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
|  | 富丽路 | 石岐区 | 中山农商银行总部大厦高低压变配电工程 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 2025.07.06- 2025.07.30
143 | 悦银街 | 悦银街 | 石岐区 | 石岐区悦银街救助站外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 博爱二路至南涌大街 | 石岐区 | 中山市石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目施工＋运营 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
144 | 华夏街 | 华夏街 | 东区 | 东区华夏街曾乐君外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
|  | 市政府第二办公区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
145 | 槎桥路 | 槎桥第一工业区 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
146 | 悦民路 | 悦朗路至槎南路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
147 | 博爱六路辅路 | 起湾道至兴政路 | 东区 | 东区水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
148 | 华川街 | 华鸿公寓酒店 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（二期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
149 | 长命水长逸路 | 兴文路至长逸路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
150 | 三溪路 | 福田五街至兴文路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
151 | 富湾东路 | 富湾南路至起湾道 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
152 | 东文路延长段 | 中山五路至后塘路 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（三期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
153 | 银竹街 | 竹苑路至东苑路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
154 | 松苑街 | 松苑路至金龙横街 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
155 | 彩虹街 | 松苑街至中山四路 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
156 | 竹苑路 | 东苑路至起湾道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
157 | 兴华街 | 华柏路至兴中道 | 东区 | 东区街道小区排水管网改造提质增效工程（夏洋、住院、花苑、新鳌岭社区） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
158 | 涌下横街 | 长江北路至涌下直街往后100米 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
159 | 华柏路 | 松苑路与华柏路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
160 | 柏苑路 | 华柏路至兴中道 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
161 | 沙石路 | 进兴路至天王路 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
162 | 南外环路 | 南外环辅路与远洋一路路口处 | 东区 | 中山市东区街道暗涵治理工程（一标段）EPC | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30 | 含地质钻探
163 | 城桂路 | 兴中道至南外环 | 东区 | 东区街道水污染源头治理工程（一期） | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.07.01-2025.09.30
164 | 悦安街 | 南安路至南江路 | 石岐区 | 中山市石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目施工＋运营 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
165 | 悦泰路 | 南江路至博爱二路 | 石岐区 | 中山市石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目施工＋运营 | 中山市石岐街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.9.30
166 | 太平路（东段） | 拱辰路至莲塘路 | 石岐区 | 石岐街道太平路（东段）升级改造工程 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.1-2025.9.10
167 | 拱辰路 | 太平路至孙文中路 | 石岐区 | 石岐街道拱辰路升级改造工程 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.1-2025.9.30
168 | 太平路（西段） | 太平路（西段），西至孙文中路，东至拱辰路 | 石岐区 | 石岐街道太平路（西段）升级改造工程 | 中山市石岐街道城市建设和管理局 | 2025.7.1-2025.9.30
169 | 民盈东路 | 东明北路至兴创路 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.7.20
170 | 兴岐路 | 民科东路至东港湾公园 | 石岐区 | 石岐街道民科园片区雨污分流改造项目 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.7.1- 2025.7.20
171 | 民族东路 | 施工图纸尚未确定 | 石岐区 | 中山市石岐街道暗涵整治工程三标段 | 中山市石岐街道农业农村局 | 2025.8-2025.12
172 | 兴达街 | 兴达街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.20
173 | 彩虹大道支路 | 彩虹大道支路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.11-2025.9.1
174 | 岐沙路、穗苑街 | 岐沙路、穗苑街 | 西区 | 西区岐沙路至穗苑街富华新天地外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30 | 岐沙路为我局道路管养范围。
175 | 立业路 | 临博贸大厦 | 市区 | 2024年南区街道住宅小区污水管网排查及整改工程 | 中山市南区街道城市更新和建设服务中心 | 2025.7.1- 2025.8.31
176 | 兴中道/竹苑路/松苑路/龙井街/起湾道/康乐大街/兴华街 | 兴中道/竹苑路/松苑路/龙井街/起湾道/康乐大街/兴华街 | 东区 | 东区康乐大街至起湾道老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
177 | 孙文东路/东苑路/兴龙街 | 孙文东路/东苑路/兴龙街 | 东区 | 竹苑新村西片区（孙文东路与东苑路）老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
178 | 金龙西街/金龙街/彩虹街/金龙横街/银河路/松苑路 | 金龙西街/金龙街/彩虹街/金龙横街/银河路/松苑路 | 东区 | 东区松苑新村老旧庭院管网改造燃气工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30 | 银河路不属我局道路管养范围
179 | 长江北路、康华路 | 长江北路、康华路 | 东区 | 中山市东区长江北路东祥路路口至起湾道市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
180 | 长江路、南外路 | 长江路、南外路 | 东区 | 东区长江路绿华园外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
181 | 长江北路、东沙二路 | 长江北路、东沙二路 | 东区 | 东区东园路（长江北路至东沙二路段）外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30 | 东沙二路不属我局道路管养范围
182 | 长湾路/长江北路 | 长湾路/长江北路 | 东区 | 中山市富集云谷市政 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
183 | 起湾北路 | 起湾北路 | 东区 | 蕲艾美容 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
184 | 振兴路、莲员西路 | 振兴路、莲员西路 | 石岐区 | 和顺苑、富逸苑配套市政 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
185 | 岐峰路、兴港南路 | 岐峰路、兴港南路 | 石岐区 | 石岐区岐峰路至兴港南路华侨城欢乐海岸外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
186 | 莲员东路、莲塘路 | 莲员东路、莲塘路 | 石岐区 | 石岐街道华侨新村片区老旧小区改造工程燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
187 | 景祥路 | 景祥路 | 西区 | 西区员峰岐港（景祥路至骏珑盛景北侧道路）外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
188 | 东明路、海景路 | 东明路、海景路 | 石岐区 | 石岐区东明路至海景路（广东含英建材科技有限公司）外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
189 | 悦安街、南江路 悦银街 | 悦安街、南江路 悦银街、南安路 | 石岐区 | 石岐街道岐江苑片区老旧小区改造工程项目 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
190 | 悦来南路 | 悦来南路-白石路 | 石岐区 | 中山市石岐区悦来南路-白石路（上海城）老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
191 | 悦富街、悦秀路 | 悦富街、悦秀路 | 石岐区 | 石岐区（悦富街、悦秀路、博爱二路）老旧市政管网燃气改造工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
192 | 悦来南路/悦银街 | 悦来南路/悦银街 | 石岐区 | 中山市贵州妹餐厅市政 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
193 | 中湾街/沙湾路，东祥路 | 中湾街/沙湾路，东祥路 | 东区 | 白沙湾食街配套市政 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
194 | 银谭中路至银谭二路 | 银谭中路至银谭二路 | 南区 | 中山市南区银谭中路至银谭二路爱群食店外围市政燃气管道工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
195 | 江湾路 | 翠景道至升华路 | 西区 | 广东电网公司推进配网通信网络建设项目 | 广东电力通信科技有限公司 | 2025.6.15-2025.8.15 | 4个检修井位开挖
196 | 金鹰街（莲碧街） | 金鹰街万象汇对开路段至学院路交叉口 | 东区 | 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）及同步实施工程 | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10-2025.7.30
197 | 南外环 | 南外环辅路树木园对开人行道 | 南区 | 中山市南外环道路改造工程项目 | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10-2025.7.30
198 | 兴中道、银通街 | 兴中道、银通街 | 东区 | 中山市兴中体育场改造工程消防表安装配套工程 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.8.15
199 | 悦银街、南江路 | 博爱二路和南江路之间的悦银街，南江路和悦银街交叉口处 | 石岐区 | 中山市社会福利院向我司申请安装水表，供石岐区悦银街39号中山市救助管理站及未成年人救助保护中心项目的消防用水。项目规划接驳南江路现有DN300给水管，新建DN200给水管到项目处 | 中山公用水务投资有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
200 | 兴中道、孙文东路 | 兴中道、孙文东路 | 东区 | 南中城际（中山段）工程兴中站一期工程东区供电分局10kV莲峰线线路迁改（资金补偿） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
201 | 起湾道、富湾北路 | 起湾道、富湾北路 | 东区 | 东区供电分局白沙湾站南湾线自动化改造工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
202 | 长江路、三溪路、兴文路 | 长江路、三溪路、兴文路 | 东区 | 东区供电分局博爱站万象线解决分段不合理工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
203 | 悦朗路、银桥一横街、天丰御品园西侧道路 | 悦朗路、银桥一横街、天丰御品园西侧道路 | 东区 | 东区供电分局城南站槎桥线解决分段不合理工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30 | 悦朗路为我局道路管养范围
204 | 永安一路、广珠公路、悦来南路 | 永安一路、广珠公路、悦来南路 | 东区 | 东区供电分局城南站恒大线解决分段不合理工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
205 | 广珠公路、星光礼寓西侧道路、悦民路 | 广珠公路、星光礼寓西侧道路、悦民路 | 东区 | 东区供电分局城南站岐关线解决分段不合理工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30 | 广珠公路、悦民路为我局道路管养范围
206 | 桃苑路、孙文东路 | 桃苑路、孙文东路 | 东区 | 东区供电分局富豪站桃苑线解决分段不合理工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
207 | 孙文东路、桂园东横街 | 孙文东路、桂园东横街 | 东区 | 东区供电分局花园线、桂园线、柏苑线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
208 | 紫新东街（东文路延长段） | 紫马岭公园东门门口 | 东区 | 紫马岭公园整体改造工程（二期） | 中山市代建项目管理办公室 | 2025.6.15-2025.9.30
209 | 后塘路、紫新东街（东文路延长段） | 紫马岭公用东门门口路段 | 东区 | 紫马岭东门迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.08.10-2025.09.30
210 | 长逸路、南外环、三溪路 | 长逸路、南外环、三溪路 | 东区 | 人民医院迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.08.10-2025.09.30
211 | 康湾路、长湾路 | 康湾路、长湾路 | 东区 | 饶湾街迁改项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.08.10-2025.09.30
212 | 濠江西路、沙湾路 | 濠江西路、沙湾路 | 东区 | 用户业扩项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
213 | 库充大街、东裕路 | 库充大街、东裕路 | 东区 | 用户业扩项目 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.07.10-2025.08.30
214 | 翠景道、彩虹大道 | 1、彩虹大道鸿源二手车市场门口至中山创志汽车销售店门口路段。 2、彩虹大道与康景路交界处埃安汽车销售店门口转湾处。 3、翠景道靠棕榈彩虹一侧（康安路与翠沙路之间路段）。 4、翠景道（康安路与翠景道交界处至迪卡浓体育用品销售店门口路段） | 西区 | 康景路（37号路）道路工程西区供电分局彩秀线等线路迁改（资金补偿）工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.01- 2025.8.20
215 | 粤信路、嘉富路 | 粤信路与嘉富路交叉路口至时美辰小区北门艾古发廊门口路段、粤信路与嘉富路交叉路口至嘉富路金朗华庭小区入口路段。 | 西区 | 西区供电分局隆熙线金叶支线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.01- 2025.7.30
216 | 湖滨北路西二大街、湖滨北路西二直街 | 湖滨北路西二大街、西二直街 | 石岐区 | 石岐供电分局新增变压器解决张溪康乐中心公用配电站#1变压器重载工程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.01- 2025.8.30 | 湖滨北路西二直街为我局道路管养范围
217 | 孙文中路 | 孙文中路一中门口对开 | 石岐区 | 石岐供电分局中山市第一中学（月山校区）业扩配套工程程 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.01- 2025.8.30
218 | 中山路 | 东苑南路至花园路 | 东区 | 中山供电局输电管理所电缆本体检修日常维修包（2025） | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 2025.7.1-2025.9.30
219 | 康乐横街 | 康乐大街至兴中道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.6-2025.9.25
220 | 长逸路延长段 | 长逸路南外环K0+000至K0+390路段 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.2-2025.9.27
221 | 桂园东路 | 华柏路至华苑大街 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.7-2025.9.30
222 | 桂园东横巷 | 孙文东路至桂园东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.2-2025.9.30
223 | 金龙街 | 金龙横街至松苑路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.2-2025.9.30
224 | 兴利路 | 民科西路至民盈西路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.6-2025.9.28
225 | 北外环路 | 京澳线至长江大桥 | 石岐区、西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.7-2025.9.27
226 | 大信南路 | 金辉煌牌坊至莲塘北路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
227 | 海景路 | 海景路至沿江路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
228 | 东盛路 | 东明路至东华路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
229 | 豪程路 | 孙文东路至宏基路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
230 | 龙腾路 | 富康路至莲兴路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
231 | 盛兴路 | 东明路至东华路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.31
232 | 倚江路 | 倚江路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
233 | 莲塘北路 | 康华路至莲塘东路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
234 | 永全街 | 永全西街三巷至员峰工业区一幢 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
235 | 湖东街 | 湖滨路至裕华大街1号 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
236 | 富嘉路 | 富湾北路至富湾东路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.8.31
237 | 中湾街 | 长江北路至涌下直街往后100米 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
238 | 湖滨北路 | 康华路至清溪路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
239 | 西二直街（湖滨北路西二直街） | 康华路至清溪路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
240 | 昌观路 | 昌观立交桥至南六涌 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
241 | 翠沙路 | 京澳线至岐峰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
242 | 永兴街 | 翠沙路至恒祥路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.6.1-2025.9.1
243 | 金业路 | 金华南路至彩虹大道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
244 | 彩青路 | 康安支路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.1
245 | 岐港公路 | 康景路至彩虹大道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
246 | 岐虹路 | 北环路至岐港公路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
247 | 翠峰路 | 翠德街至康安路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
248 | 粤信路 | 彩虹大道至裕福北路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
249 | 岐环路 | 岐港公路至北环路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
250 | 康瑞路 | 翠沙路至翠学街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
251 | 金华南路 | 石特涌至金港路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
252 | 岐员路 | 岐沙支路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
253 | 崇章路 | 昌观立交桥至港隆中路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
254 | 翠虹路 | 翠景北路桥至彩虹大道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
255 | 杰祥南街 | 岐环路至彩虹大道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
256 | 裕福南路 | 裕福南路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.1
257 | 康欣路 | 华润仁恒公园四季至翠峰路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
258 | 翠德路 | 翠峰路至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
259 | 金沙路 | 金港路至昌平小学 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
260 | 岐安路 | 恒祥路至岐港公路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
261 | 广丰工业大道（石岐段） | 广丰工业大道（石岐段） | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
262 | 翠学路 | 翠景道至康安路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
263 | 翠屏路 | 翠屏路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
264 | 香格里北面15米道路 | 四季蓝天侧道路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
265 | 康健路 | 康安支路至康景路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.9.1-2025.9.30
266 | 芙中路（北支线） | 芙中路至民溪街 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
267 | 公园路 | 兴中道至沙石路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
268 | 博爱四路 | 岐关西路至兴中道 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
269 | 方基涌大街(大王庙涌边街) | 南安路至博爱三路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.6.1-2025.9.1
270 | 恒怡街 | 恒信街至体育路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.1
271 | 翠安街 | 翠湖路至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
272 | 博爱一路 | 105国道至中山二桥 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
273 | 中山一路 | 狮滘河至中山一桥 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.30
274 | 翠秀街 | 105国道至升华路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.1
275 | 西河西路 | 105国道至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.20
276 | 悦来路 | 孙文中路至泰安路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.20
277 | 翠洲路 | 景新路至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.15
278 | 翠湖路 | 富华道至翠华街 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
279 | 海边街 | 安栏路至华光路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
280 | 置宏街 | 太平小学附近 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1.-2025.8.30
281 | 码头街 | 中山一路至西堤路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
282 | 悦永街 | 悦来南路至悦永街 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
283 | 恒和街 | 恒海路至悦秀路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
284 | 桂园路 | 桂园路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.30
285 | 西堤路 | 富华道至太平路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.30
286 | 景新路 | 翠洲路至富华道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
287 | 悦来大街 | 悦来路至泰安路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
288 | 滨河南路 | 中山一路至105国道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
289 | 升华路 | 富华道至江湾路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.8.30
290 | 大桥横街 | 下闸路至中山一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.8.10
291 | 翠宝路 | 105国道至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.8.10
292 | 悦秀路 | 广珠公路至白石南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.22-2025.8.30
293 | 翠景南路 | 南外环至博爱一路 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.5-2025.9.30
294 | 翠华街 | 105国道至翠景道 | 西区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
295 | 南外环辅路 | 城南一路至永安一路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
296 | 恒发街 | 城南二路至岐江河 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.10
297 | 白石路 | 悦秀路至博爱三路 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.8.15
298 | 城南二路 | 兴南路至西环一路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.8.25
299 | 永安一路 | 南外环至兴南路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
300 | 永安一路2 | 悦来南路至南外环 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
301 | 永安二路 | 兴南路至南源路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
302 | 永安三路 | 南源路至茶亭路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
303 | 逸兴路 | 南外环至博爱路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.2-2025.9.25
304 | 港口大道 | 东明大桥至中江高速入口 | 石岐区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.4-2025.9.27
305 | 兴南路 | 南区社区教育学院 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
306 | 兴园路 | 吉祥公寓地下车场入口段 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
307 | 银谭中路 | 成南一路至竹园北路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
308 | 月华路 | 城南二至星华路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.30
309 | 栋梁街 | 阿迪渔具 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.8.15
310 | 西环一路 | 南区党政服务中心门口段、思依建材路口段 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.1-2025.7.30
311 | 情景路 | 城南二路至永安一路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.8.25
312 | 成业路 | 城南二路至岐江河 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.7.15-2025.8.25
313 | 华业路 | 城南一路至金业新村 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.15
314 | 银通路 | 永安一路至南外环路段 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.15
315 | 康南路 | 情景路至日华路段 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.15
316 | 商业街 | 日华路至月华路 | 南区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.15
317 | 悦宾路 | 槎南路至广珠公路 | 东区 | 中心城区存量排水管网检测与完善工程项目 | 中山公用城市排水有限公司 | 2025.8.1-2025.9.15
318 | 长江路-长江路 | 长江路-长江路 | 东区 | 中山南外环道路改造工程 | 中山南外环道路改造工程项目部 | 2025.6.1-2025.6.30
319 | 祁安苑路口天桥 | 消防局-城南路右幅辅道 | 东区、南区 | 中山南外环道路改造工程 | 中山南外环道路改造工程项目部 | 6.1-6.15
320 | 金字山互通立交 | 互通立交范围路面 | 东区、五桂山 | 中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程）-质量缺陷及遗留问题工程 | 广东晶通公路工程建设集团有限公司 | 2025.6.20- 2025.10.20 | 局部位置，分段开挖
321 | 北环路 | 北环路 | 港口镇 | 深江铁路SJSG-10标 | 中铁广州工程局集团有限公司深江铁路SJSG-10标项目经理部 | 2025.6.1- 2025.10.20
322 | 世纪一路与濠东路 | 世纪一路、濠东路 | 火炬高新区 | 南中城际1标三工区（中山站、中山站-张家边站区间施工） | 中交第二公路工程局有限公司 | 2023.8.24-2027.3.31 | 濠东路（孙文东路至中山六路）为我局道路管养范围。
323 | 北外环三角快线 | E匝道及右侧辅道 | 东区、港口镇 | 北外环快速路三角快线立交E匝道改造工程 | 中山市代建项目管理办公室 | 2025.6.6- 2025.7.1
324 | 南外环 | 南外环辅路树木园对开人行道 | 南区 | 中山市南外环道路改造工程项目 | 中山市公安局交通警察支队 | 2025.7.10-2025.7.30
325 | 东裕路 | 东裕路 | 东区 | 东区东裕路至享尾正街环保宿舍外围市政燃气管道新建工程 | 中山港华燃气有限公司 | 2025.7.1-2025.9.30
326 | 港口大道 | 港口大道至木河迳东路 | 港口镇 | 港口大道东侧（木河迳涌至木河迳东路段）污水管道工程 | 中山市港口镇城市建设和管理局 | 2025.07.20-2025.12.31